## Foglio1
WBS | Nome attività | Lavoro previsto | Inizio | Fine prevista | Fine | Predecessori | Nomi risorse
1 | GreenTrails | 9.256,5 h | lun 25/09/23 | ven 31/12/27 | ven 31/12/27
1.1 | Demo | 515,5 h | lun 25/09/23 | mar 06/02/24 | mer 07/02/24
1.1.1 | RAD | 61,5 h | lun 16/10/23 | sab 02/12/23 | ven 01/12/23
1.1.1.1 | Requirements Specification | 37,5 h | mar 07/11/23 | sab 25/11/23 | sab 25/11/23
1.1.1.1.1 | Introduzione RAD | 1 h | mar 07/11/23 | sab 11/11/23 | sab 11/11/23 |  | Diana Lavinia Cojoc[3%]
1.1.1.1.2 | Sistema Corrente | 3 h | mar 07/11/23 | sab 11/11/23 | sab 11/11/23
1.1.1.1.2.1 | Panoramica sistema corrente | 1 h | mar 07/11/23 | sab 11/11/23 | sab 11/11/23 |  | Roberta Galluzzo[3%]
1.1.1.1.2.2 | Activity Diagram sistema corrente | 2 h | mar 07/11/23 | sab 11/11/23 | sab 11/11/23 |  | Emanuele Setaro;Ernesto De Iesu
1.1.1.1.3 | Sistema Proposto | 33,5 h | mar 07/11/23 | sab 25/11/23 | sab 25/11/23
1.1.1.1.3.1 | Panoramica sistema proposto | 0,5 h | mar 07/11/23 | ven 10/11/23 | ven 10/11/23 |  | Michela Percaccio[3%]
1.1.1.1.3.2 | Activity Diagram sistema proposto | 2 h | mar 07/11/23 | sab 11/11/23 | sab 11/11/23 |  | Gabriele Di Stefano[3%];Michela Percaccio[3%]
1.1.1.1.3.3 | Scenari | 9 h | lun 13/11/23 | mer 15/11/23 | mer 15/11/23 | 11 | Diana Lavinia Cojoc[6%];Emanuele Setaro[6%];Ernesto De Iesu[6%];Gabriele Di Stefano[6%];Michela Percaccio[6%];Roberta Galluzzo[6%]
1.1.1.1.3.4 | Requisiti Funzionali | 6 h | gio 16/11/23 | lun 20/11/23 | sab 25/11/23 | 12 | Diana Lavinia Cojoc[1%];Emanuele Setaro[1%];Ernesto De Iesu[1%];Gabriele Di Stefano[1%];Michela Percaccio[1%];Roberta Galluzzo[1%]
1.1.1.1.3.5 | Requisiti Non Funzionali | 3 h | gio 16/11/23 | lun 20/11/23 | sab 25/11/23 | 12 | Diana Lavinia Cojoc[1%];Emanuele Setaro[1%];Ernesto De Iesu[1%];Gabriele Di Stefano[1%];Michela Percaccio[1%];Roberta Galluzzo[1%]
1.1.1.1.3.6 | Use Cases | 9 h | gio 16/11/23 | lun 20/11/23 | lun 20/11/23 | 12 | Emanuele Setaro[131%];Ernesto De Iesu[131%];Gabriele Di Stefano[131%];Michela Percaccio[131%];Roberta Galluzzo[131%];Diana Lavinia Cojoc
1.1.1.1.3.7 | Use Case Diagram | 1 h | gio 16/11/23 | lun 20/11/23 | lun 20/11/23 | 12 | Roberta Galluzzo[1%];Ernesto De Iesu[1%]
1.1.1.1.3.8 | Mock-up e Navigational Path | 3 h | mar 21/11/23 | gio 23/11/23 | gio 23/11/23 | 15 | Emanuele Setaro[4%];Michela Percaccio;Roberta Galluzzo
1.1.1.2 | Analysis Model | 18 h | mar 21/11/23 | mer 29/11/23 | mer 29/11/23 | 16
1.1.1.2.1 | Modello del Sistema | 18 h | mar 21/11/23 | mer 29/11/23 | mer 29/11/23
1.1.1.2.1.1 | Object Model | 5 h | mar 21/11/23 | sab 25/11/23 | sab 25/11/23
1.1.1.2.1.1.1 | Definizione degli oggetti | 3 h | mar 21/11/23 | gio 23/11/23 | gio 23/11/23 | 15 | Diana Lavinia Cojoc[4%];Ernesto De Iesu[4%];Gabriele Di Stefano[4%]
1.1.1.2.1.1.2 | Class Diagram RAD | 2 h | ven 24/11/23 | sab 25/11/23 | sab 25/11/23 | 21 | Michela Percaccio;Gabriele Di Stefano
1.1.1.2.1.2 | Modelli Dinamici | 13 h | ven 24/11/23 | mer 29/11/23 | mer 29/11/23
1.1.1.2.1.2.1 | Statechart Diagram | 4 h | ven 24/11/23 | dom 26/11/23 | lun 27/11/23 | 21 | Ernesto De Iesu;Roberta Galluzzo;Diana Lavinia Cojoc;Emanuele Setaro
1.1.1.2.1.2.2 | Sequence Diagram | 9 h | ven 24/11/23 | mer 29/11/23 | mer 29/11/23 | 21 | Diana Lavinia Cojoc[3%];Emanuele Setaro[3%];Ernesto De Iesu[3%];Gabriele Di Stefano[3%];Michela Percaccio[3%];Roberta Galluzzo[3%]
1.1.1.3 | Checklist RAD | 2 h | gio 30/11/23 | sab 02/12/23 | ven 01/12/23 | 25 | Diana Lavinia Cojoc[4%];Emanuele Setaro[4%]
1.1.1.4 | Integrazione RAD | 1 h | gio 30/11/23 | sab 02/12/23 | ven 01/12/23 | 25 | Gabriele Di Stefano
1.1.1.5 | Studio del dominio del problema | 3 h | lun 16/10/23 | mar 07/11/23 | mar 07/11/23 |  | Diana Lavinia Cojoc[0%];Emanuele Setaro[0%];Ernesto De Iesu[0%];Gabriele Di Stefano[0%];Michela Percaccio[0%];Roberta Galluzzo[0%]
1.1.2 | SDD | 51 h | gio 30/11/23 | dom 17/12/23 | dom 17/12/23 | 25
1.1.2.1 | Introduzione SDD e architettura sistema corrente | 1 h | gio 30/11/23 | ven 01/12/23 | ven 01/12/23 | 25 | Ernesto De Iesu[6%]
1.1.2.2 | Design Goals e Trade-offs | 6 h | gio 30/11/23 | ven 01/12/23 | ven 01/12/23 | 25 | Michela Percaccio[6%];Roberta Galluzzo[6%];Diana Lavinia Cojoc[6%];Emanuele Setaro[6%];Ernesto De Iesu[6%];Gabriele Di Stefano[6%]
1.1.2.3 | Architettura Sistema Proposto | 23 h | sab 02/12/23 | gio 07/12/23 | ven 08/12/23 | 31
1.1.2.3.1 | Decomposizione in sottosistemi | 6 h | sab 02/12/23 | lun 04/12/23 | lun 04/12/23 | 31 | Roberta Galluzzo;Emanuele Setaro;Diana Lavinia Cojoc;Gabriele Di Stefano
1.1.2.3.2 | Mapping Hardware/Software | 2 h | sab 02/12/23 | lun 04/12/23 | lun 04/12/23 | 31 | Ernesto De Iesu;Michela Percaccio
1.1.2.3.3 | Gestione dei dati persistenti | 12 h | mar 05/12/23 | gio 07/12/23 | ven 08/12/23 | 33 | Ernesto De Iesu;Gabriele Di Stefano;Michela Percaccio;Roberta Galluzzo;Diana Lavinia Cojoc;Emanuele Setaro[8%]
1.1.2.3.4 | Controllo accessi e sicurezza | 1,5 h | mar 05/12/23 | gio 07/12/23 | gio 07/12/23 | 33 | Michela Percaccio
1.1.2.3.5 | Controllo flusso globale del sistema | 0,5 h | mar 05/12/23 | gio 07/12/23 | gio 07/12/23 | 33 | Ernesto De Iesu
1.1.2.3.6 | Condizioni limite | 1 h | mar 05/12/23 | gio 07/12/23 | gio 07/12/23 | 34 | Diana Lavinia Cojoc
1.1.2.4 | Funzionalità dei sottosistemi | 1 h | mar 05/12/23 | gio 07/12/23 | gio 07/12/23 | 33;34 | Emanuele Setaro
1.1.2.5 | Checklist SDD | 1 h | sab 09/12/23 | sab 09/12/23 | dom 10/12/23 | 32;39 | Roberta Galluzzo[0%];Gabriele Di Stefano[6%]
1.1.2.6 | Integrazione SDD | 1 h | sab 09/12/23 | sab 09/12/23 | dom 10/12/23 | 32;39 | Ernesto De Iesu
1.1.2.7 | Presentazione intermedia | 18 h | mer 13/12/23 | dom 17/12/23 | dom 17/12/23 | 41;57;60 | Diana Lavinia Cojoc;Emanuele Setaro;Ernesto De Iesu;Gabriele Di Stefano;Michela Percaccio;Roberta Galluzzo
1.1.3 | Consegna Intermedia | 0 h | mer 13/12/23 | mer 13/12/23 | mer 13/12/23 | 60;3;29;57
1.1.4 | ODD | 29 h | gio 14/12/23 | sab 06/01/24 | sab 06/01/24 | 29
1.1.4.1 | Object Design Goals e Trade-off | 2 h | gio 14/12/23 | dom 17/12/23 | dom 17/12/23 | 29 | Diana Lavinia Cojoc[2%];Emanuele Setaro[2%];Michela Percaccio[2%];Roberta Galluzzo[2%]
1.1.4.2 | COTS, riferimenti, glossario e linee guida documentazione | 1 h | gio 14/12/23 | dom 17/12/23 | dom 17/12/23 | 29 | Ernesto De Iesu;Gabriele Di Stefano
1.1.4.3 | Design Patterns | 6 h | lun 18/12/23 | mer 20/12/23 | mer 20/12/23 | 45 | Diana Lavinia Cojoc;Emanuele Setaro;Ernesto De Iesu;Gabriele Di Stefano;Michela Percaccio;Roberta Galluzzo
1.1.4.4 | Packages | 6 h | gio 21/12/23 | sab 23/12/23 | sab 23/12/23 | 47 | Diana Lavinia Cojoc[13%];Emanuele Setaro[13%];Ernesto De Iesu[13%];Gabriele Di Stefano[13%];Michela Percaccio[13%];Roberta Galluzzo[13%]
1.1.4.5 | Class interfaces | 6 h | dom 24/12/23 | ven 29/12/23 | mer 27/12/23 | 48 | Diana Lavinia Cojoc[3%];Emanuele Setaro[3%];Ernesto De Iesu[3%];Gabriele Di Stefano[3%];Michela Percaccio[3%];Roberta Galluzzo[3%]
1.1.4.6 | Class Diagram | 6 h | sab 30/12/23 | mer 03/01/24 | mer 03/01/24 |  | Diana Lavinia Cojoc[1%];Emanuele Setaro[3%];Ernesto De Iesu[3%];Gabriele Di Stefano[3%];Michela Percaccio[3%];Roberta Galluzzo[3%]
1.1.4.7 | Checklist ODD | 1 h | gio 04/01/24 | sab 06/01/24 | sab 06/01/24 | 50 | Michela Percaccio[4%]
1.1.4.8 | Integrazione ODD | 1 h | gio 04/01/24 | sab 06/01/24 | sab 06/01/24 | 50 | Diana Lavinia Cojoc
1.1.5 | Training e Implementazione | 108 h | dom 07/01/24 | dom 28/01/24 | mar 30/01/24 | 44
1.1.5.1 | Backend e Database | 54 h | dom 07/01/24 | dom 28/01/24 | mar 30/01/24 | 44;50 | Michela Percaccio[17%];Diana Lavinia Cojoc[10%];Roberta Galluzzo[8%];Gabriele Di Stefano[8%]
1.1.5.2 | Frontend | 54 h | dom 07/01/24 | dom 28/01/24 | mar 30/01/24 | 44 | Ernesto De Iesu;Michela Percaccio;Diana Lavinia Cojoc;Emanuele Setaro
1.1.6 | Testing | 50 h | ven 08/12/23 | sab 03/02/24 | mer 07/02/24
1.1.6.1 | Test Plan | 14 h | ven 08/12/23 | mar 12/12/23 | mar 12/12/23
1.1.6.1.1 | Introduzione e approccio Test Plan | 2 h | ven 08/12/23 | sab 09/12/23 | sab 09/12/23 | 15 | Davide La Gamba[6%];Gerardo Festa[6%]
1.1.6.1.2 | Test Case | 12 h | dom 10/12/23 | mar 12/12/23 | mar 12/12/23 | 58 | Diana Lavinia Cojoc[8%];Emanuele Setaro[8%];Ernesto De Iesu[8%];Gabriele Di Stefano[8%];Michela Percaccio[8%];Roberta Galluzzo[8%]
1.1.6.2 | Test Case Specification | 12 h | dom 10/12/23 | mar 12/12/23 | mar 12/12/23 |  | Diana Lavinia Cojoc;Emanuele Setaro;Ernesto De Iesu;Gabriele Di Stefano;Michela Percaccio;Roberta Galluzzo
1.1.6.3 | Test di Unità | 9 h | mer 31/01/24 | sab 03/02/24 | mer 07/02/24 | 54 | Diana Lavinia Cojoc[4%];Emanuele Setaro[3%];Ernesto De Iesu[3%];Gabriele Di Stefano[3%];Michela Percaccio[3%];Roberta Galluzzo[3%]
1.1.6.4 | Test di Sistema | 9 h | mer 31/01/24 | sab 03/02/24 | lun 05/02/24 | 53 | Diana Lavinia Cojoc[3%];Emanuele Setaro[3%];Ernesto De Iesu[3%];Gabriele Di Stefano[3%];Michela Percaccio[5%];Roberta Galluzzo[3%]
1.1.6.5 | Test incident report | 3 h | mer 31/01/24 | sab 03/02/24 | mer 07/02/24 | 53 | Diana Lavinia Cojoc[2%];Emanuele Setaro[1%];Ernesto De Iesu[1%];Gabriele Di Stefano[1%];Michela Percaccio[1%];Roberta Galluzzo[1%]
1.1.6.6 | Test summary report | 3 h | mer 31/01/24 | sab 03/02/24 | mer 07/02/24 | 53 | Diana Lavinia Cojoc[3%];Emanuele Setaro[1%];Ernesto De Iesu[1%];Gabriele Di Stefano[1%];Michela Percaccio[1%];Roberta Galluzzo[1%]
1.1.7 | Manuali | 18 h | mer 31/01/24 | mar 06/02/24 | mar 06/02/24
1.1.7.1 | Manuale installazione | 2 h | mer 31/01/24 | sab 03/02/24 | lun 05/02/24 | 53 | Ernesto De Iesu[13%];Gabriele Di Stefano[13%]
1.1.7.2 | Manuale utente | 4 h | mer 31/01/24 | sab 03/02/24 | lun 05/02/24 | 53 | Emanuele Setaro[2%];Michela Percaccio[3%];Roberta Galluzzo[2%];Diana Lavinia Cojoc[3%]
1.1.7.3 | Presentazione finale | 12 h | dom 04/02/24 | mar 06/02/24 | mar 06/02/24 |  | Diana Lavinia Cojoc[8%];Emanuele Setaro[1%];Ernesto De Iesu[8%];Gabriele Di Stefano[8%];Michela Percaccio[2%];Roberta Galluzzo[8%]
1.1.8 | Meetings | 98 h | lun 16/10/23 | lun 18/12/23 | lun 18/12/23
1.1.8.1 | KickOffMeeting | 6 h | lun 16/10/23 | lun 16/10/23 | lun 16/10/23 |  | Davide La Gamba[9%];Diana Lavinia Cojoc[9%];Emanuele Setaro[9%];Ernesto De Iesu[9%];Gabriele Di Stefano[9%];Gerardo Festa[9%];Michela Percaccio[9%];Roberta Galluzzo[9%]
1.1.8.2 | Team Building Meeting | 6 h | lun 16/10/23 | lun 16/10/23 | lun 16/10/23 |  | Davide La Gamba[10%];Diana Lavinia Cojoc[10%];Emanuele Setaro[10%];Ernesto De Iesu[10%];Gabriele Di Stefano[10%];Gerardo Festa[10%];Michela Percaccio[10%];Roberta Galluzzo[10%]
1.1.8.3 | Meeting 2 | 12 h | mar 17/10/23 | lun 23/10/23 | mar 17/10/23 | 71 | Davide La Gamba[19%];Diana Lavinia Cojoc[19%];Emanuele Setaro[19%];Gabriele Di Stefano[19%];Gerardo Festa[19%];Michela Percaccio[19%];Roberta Galluzzo[19%];Ernesto De Iesu[19%]
1.1.8.4 | Meeting 3 | 12 h | lun 30/10/23 | lun 30/10/23 | lun 30/10/23 | 72 | Davide La Gamba[19%];Diana Lavinia Cojoc[19%];Emanuele Setaro[19%];Ernesto De Iesu[19%];Gabriele Di Stefano[19%];Gerardo Festa[19%];Michela Percaccio[19%];Roberta Galluzzo[19%]
1.1.8.5 | Meeting 4 | 12 h | mar 07/11/23 | mar 07/11/23 | mar 07/11/23 | 73 | Davide La Gamba[19%];Diana Lavinia Cojoc[19%];Emanuele Setaro[19%];Ernesto De Iesu[19%];Gabriele Di Stefano[19%];Gerardo Festa[19%];Michela Percaccio[19%];Roberta Galluzzo[19%]
1.1.8.6 | Meeting 5 | 12 h | lun 13/11/23 | lun 13/11/23 | lun 13/11/23 | 74 | Davide La Gamba[19%];Diana Lavinia Cojoc[19%];Emanuele Setaro[19%];Ernesto De Iesu[19%];Gabriele Di Stefano[19%];Gerardo Festa[19%];Michela Percaccio[19%];Roberta Galluzzo[19%]
1.1.8.7 | Meeting 6 | 8 h | lun 20/11/23 | lun 20/11/23 | lun 20/11/23 | 75 | Diana Lavinia Cojoc;Emanuele Setaro;Ernesto De Iesu;Gerardo Festa;Michela Percaccio;Roberta Galluzzo;Davide La Gamba
1.1.8.8 | Meeting 7 | 6 h | lun 27/11/23 | lun 27/11/23 | lun 27/11/23 | 76 | Davide La Gamba[9%];Diana Lavinia Cojoc[9%];Emanuele Setaro[9%];Ernesto De Iesu[9%];Gabriele Di Stefano[9%];Gerardo Festa[9%];Michela Percaccio[9%];Roberta Galluzzo[9%]
1.1.8.9 | Meeting 8 | 8 h | lun 04/12/23 | lun 04/12/23 | lun 04/12/23 | 77 | Davide La Gamba[13%];Diana Lavinia Cojoc[13%];Emanuele Setaro[13%];Ernesto De Iesu[13%];Gabriele Di Stefano[13%];Gerardo Festa[13%];Michela Percaccio[13%];Roberta Galluzzo[13%]
1.1.8.10 | Meeting 9 | 8 h | lun 11/12/23 | lun 11/12/23 | lun 11/12/23 | 78 | Davide La Gamba[13%];Diana Lavinia Cojoc[13%];Emanuele Setaro[13%];Ernesto De Iesu[13%];Gabriele Di Stefano[13%];Gerardo Festa[13%];Michela Percaccio[13%];Roberta Galluzzo[13%]
1.1.8.11 | Meeting 10 | 8 h | lun 18/12/23 | lun 18/12/23 | lun 18/12/23 | 79 | Davide La Gamba[13%];Diana Lavinia Cojoc[13%];Emanuele Setaro[13%];Ernesto De Iesu[13%];Gabriele Di Stefano[13%];Gerardo Festa[13%];Michela Percaccio[13%];Roberta Galluzzo[13%]
1.1.9 | Project Management | 100 h | lun 25/09/23 | mar 06/02/24 | mar 06/02/24
1.1.9.1 | Risk Management | 22 h | dom 19/11/23 | lun 05/02/24 | lun 05/02/24
1.1.9.1.1 | Risk Management Plan | 2 h | dom 19/11/23 | gio 30/11/23 | gio 30/11/23 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.1.2 | Risk Register - Period I | 4 h | dom 19/11/23 | sab 02/12/23 | sab 02/12/23 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.1.3 | Risk Register - Period II | 4 h | dom 03/12/23 | dom 17/12/23 | dom 17/12/23 | 84 | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.1.4 | Risk Register - Period III | 4 h | lun 18/12/23 | mar 02/01/24 | mar 02/01/24 | 85 | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.1.5 | Risk Register - Period IV | 4 h | mer 03/01/24 | mer 17/01/24 | mer 17/01/24 | 86 | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.1.6 | Risk Register - Period V | 4 h | gio 18/01/24 | lun 05/02/24 | lun 05/02/24 | 87 | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.2 | Scope Management | 12 h | lun 25/09/23 | lun 05/02/24 | lun 05/02/24
1.1.9.2.1 | Statement of Work | 2 h | lun 25/09/23 | sab 07/10/23 | sab 07/10/23 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.2.2 | Scope statement | 4 h | ven 20/10/23 | sab 04/11/23 | sab 04/11/23 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.2.3 | WBS | 6 h | dom 29/10/23 | lun 05/02/24 | lun 05/02/24 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.3 | Human Resource Management | 12 h | mar 03/10/23 | mar 06/02/24 | mar 06/02/24
1.1.9.3.1 | Team Contract | 4 h | dom 15/10/23 | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.3.2 | Team Members Evaluations | 5 h | mer 08/11/23 | mar 06/02/24 | mar 06/02/24 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.3.3 | Presentazione iniziale | 3 h | mar 03/10/23 | dom 08/10/23 | dom 08/10/23 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.4 | Stakeholder Management | 4 h | gio 09/11/23 | ven 19/01/24 | ven 19/01/24
1.1.9.4.1 | Stakeholder Register | 4 h | gio 09/11/23 | ven 19/01/24 | ven 19/01/24 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.5 | Presentazione intermedia | 5 h | mer 13/12/23 | lun 18/12/23 | lun 18/12/23 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.6 | Presentazione Finale | 7 h | gio 01/02/24 | mar 06/02/24 | mar 06/02/24 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.7 | Business Case | 6 h | gio 05/10/23 | mar 19/12/23 | mar 19/12/23 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.8 | Time Management | 16 h | dom 29/10/23 | lun 05/02/24 | lun 05/02/24
1.1.9.8.1 | Project Schedule | 13 h | dom 29/10/23 | lun 05/02/24 | lun 05/02/24 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.8.2 | RACI | 3 h | sab 09/12/23 | mar 19/12/23 | mar 19/12/23 |  | Davide La Gamba[3%];Gerardo Festa[3%]
1.1.9.9 | Cost Management | 10 h | mer 29/11/23 | mar 06/02/24 | mar 06/02/24
1.1.9.9.1 | Status Report - Period I | 2 h | mer 29/11/23 | mar 05/12/23 | mar 05/12/23 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.9.2 | Status Report - Period II | 2 h | gio 14/12/23 | mar 19/12/23 | mar 19/12/23 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.9.3 | Status Report - Period III | 3 h | mar 02/01/24 | mer 03/01/24 | mer 03/01/24 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.9.4 | Status Report - Period IV | 3 h | gio 01/02/24 | mar 06/02/24 | mar 06/02/24 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.10 | Integration Management | 6 h | dom 15/10/23 | gio 21/12/23 | gio 21/12/23
1.1.9.10.1 | Project Charter | 4 h | dom 15/10/23 | gio 09/11/23 | gio 09/11/23 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.9.10.2 | Configuration Management | 2 h | gio 21/12/23 | gio 21/12/23 | gio 21/12/23 |  | Davide La Gamba;Gerardo Festa
1.1.10 | Consegna finale | 0 h | mer 07/02/24 | sab 03/02/24 | mer 07/02/24 | 3;29;43;44;53;56;65;69
1.2 | Full Release | 5.083 h | gio 08/02/24 | sab 22/06/24 | sab 22/06/24 | 113
1.2.1 | RAD | 400 h | gio 08/02/24 | lun 19/02/24 | ven 31/12/27 | 2 | Backend Dev 1;Backend Dev 2;Frontend Dev 1;Frontend Dev 2;Data Scientist;Quality Assurance Analyst
1.2.2 | SDD | 361 h | mar 20/02/24 | gio 29/02/24 | mer 16/06/27 | 2;115 | Backend Dev 1;Backend Dev 2;Frontend Dev 1;Frontend Dev 2;Quality Assurance Analyst;Data Scientist
1.2.3 | ODD | 387 h | ven 29/03/24 | lun 08/04/24 | ven 31/12/27 | 2;116 | Backend Dev 1;Backend Dev 2;Frontend Dev 1;Frontend Dev 2;Quality Assurance Analyst;Data Scientist
1.2.4 | Implementazione | 2.475 h | mar 09/04/24 | dom 09/06/24 | ven 31/12/27 | 2;117 | Backend Dev 2;Frontend Dev 1;Frontend Dev 2;Data Scientist;Backend Dev 1
1.2.5 | Testing | 600 h | mar 09/04/24 | sab 22/06/24 | ven 31/12/27 | 2;117 | Quality Assurance Analyst
1.2.6 | Project Management | 860 h | gio 08/02/24 | sab 22/06/24 | sab 22/06/24 | 2 | PM1[38%];PM2[38%]
1.3 | Advertisement | 40 h | dom 23/06/24 | ven 31/12/27 | ven 31/12/27 | 114
1.3.1 | Campagna pubblicitaria - Anno 0 | 80 h | dom 23/06/24 | mar 31/12/24 | mar 31/12/24 | 114 | Campagna marketing 0[1 Advertisement anno 1];Reparto Marketing[1%]
1.3.2 | Campagna pubblicitaria - Anno 1 | 0 h | mer 01/01/25 | mer 31/12/25 | mer 31/12/25 | 122 | Reparto Marketing[0%];Campagna marketing I[1 Adv anno 1]
1.3.3 | Campagna pubblicitaria - Anno 2 | 1.872 h | gio 01/01/26 | gio 31/12/26 | gio 31/12/26 | 123 | Reparto Marketing[0%];Campagna marketing II[1 Advertisement anno 2]
1.3.4 | Campagna pubblicitaria - Anno 3 | 1.666 h | ven 01/01/27 | ven 31/12/27 | ven 31/12/27 | 124 | Reparto Marketing[0%];Campagna marketing III[1 Advertisement anno 3]
1.4 | Video Training | 80 h | lun 10/06/24 | mer 16/06/27 | mer 16/06/27 | 118
1.4.1 | Video Training 0 | 20 h | lun 10/06/24 | gio 13/06/24 | gio 13/06/24 | 118 | Reparto Training[63%]
1.4.2 | Video Training 1 | 20 h | sab 14/06/25 | lun 16/06/25 | lun 16/06/25 | 127 | Reparto Training
1.4.3 | Video Training 2 | 20 h | dom 14/06/26 | mar 16/06/26 | mar 16/06/26 | 128 | Reparto Training
1.4.4 | Video Training 3 | 20 h | lun 14/06/27 | mer 16/06/27 | mer 16/06/27 | 129 | Reparto Training
1.5 | Hosting | 0 h | mer 11/09/24 | ven 31/12/27 | ven 31/12/27 | 118
1.5.1 | Hosting 0 | 0 h | lun 10/06/24 | mer 01/01/25 | mer 01/01/25 | 118 | Hosting - Anno 0[1]
1.5.2 | Hosting 1 | 0 h | gio 02/01/25 | gio 01/01/26 | gio 01/01/26 | 132 | Hosting - Anno 1[1]
1.5.3 | Hosting 2 | 0 h | ven 02/01/26 | ven 01/01/27 | ven 01/01/27 | 133 | Hosting - Anno 2[1]
1.5.4 | Hosting 3 | 0 h | sab 02/01/27 | ven 31/12/27 | ven 31/12/27 | 134 | Hosting - Anno 3[1]
1.6 | Customer Service | 1.872 h | dom 23/06/24 | ven 31/12/27 | ven 31/12/27
1.6.1 | Customer Service Anno 0 | 192 h | dom 23/06/24 | mar 31/12/24 | mar 31/12/24 | 114 | Reparto Customer Care[13%]
1.6.2 | Customer Service Anno 1 | 432 h | mer 01/01/25 | mer 31/12/25 | mer 31/12/25 | 137 | Reparto Customer Care
1.6.3 | Customer Service Anno 2 | 576 h | gio 01/01/26 | gio 31/12/26 | gio 31/12/26 | 138 | Reparto Customer Care
1.6.4 | Customer Service Anno 3 | 672 h | ven 01/01/27 | ven 31/12/27 | ven 31/12/27 | 139 | Reparto Customer Care
1.7 | Maintenance | 1.666 h | lun 08/07/24 | ven 31/12/27 | ven 31/12/27 | 114
1.7.1 | Maintenance Anno 0 | 238 h | lun 08/07/24 | mer 01/01/25 | mer 01/01/25 | 114 | Backend Dev 1;Backend Dev 2;Data Scientist;Frontend Dev 1;Frontend Dev 2;Quality Assurance Analyst
1.7.2 | Maintenance Anno 1 | 476 h | gio 02/01/25 | ven 02/01/26 | ven 02/01/26 | 142 | Backend Dev 1;Backend Dev 2;Data Scientist;Frontend Dev 1;Frontend Dev 2;Quality Assurance Analyst
1.7.3 | Maintenance Anno 2 | 476 h | sab 03/01/26 | dom 03/01/27 | dom 03/01/27 | 143 | Backend Dev 1;Backend Dev 2;Data Scientist;Frontend Dev 1;Frontend Dev 2;Quality Assurance Analyst
1.7.4 | Maintenance Anno 3 | 476 h | lun 04/01/27 | ven 31/12/27 | ven 31/12/27 | 144 | Backend Dev 1;Backend Dev 2;Data Scientist;Frontend Dev 1;Frontend Dev 2;Quality Assurance Analyst