## info
matricola | nome | cognome | istruzioni |  | caselle input project manager
0512115946 | Diana Lavinia | Cojoc |  |  | caselle input team
0512105890 | Ernesto | De Iesu |  |  | dati non modificabili
0512115667 | Gabriele | Di Stefano |  |  | titoli non modificabili
0512113666 | Roberta | Galluzzo
0512115043 | Michela | Percaccio
0512107414 | Emanuele | Setaro |  | inserire valori solo nelle caselle di input

## riassunto
| Cojoc | De Iesu | Di Stefano | Galluzzo | Percaccio | Setaro
2023-10-16 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-30 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75
2023-10-31 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-07 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-09 | 0 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 1
2023-11-10 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25
2023-11-11 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-13 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
2023-11-15 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-19 | 0.25 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
2023-11-20 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 3 | 2.5
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-22 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.5
2023-11-23 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5
2023-11-24 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
2023-11-25 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1
2023-11-26 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-27 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 1 | 0.75 | 2.25
2023-11-28 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2023-11-29 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
2023-11-30 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-03 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
2023-12-04 | 1.75 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5
2023-12-05 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1
2023-12-06 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1
2023-12-07 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
2023-12-08 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
2023-12-09 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
2023-12-12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4
2023-12-13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-14 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-15 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0
2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-17 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2023-12-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
2023-12-20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-22 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
2023-12-23 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-26 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-27 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1
2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-29 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-02 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0
2024-01-03 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2024-01-04 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-05 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2024-01-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-07 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1.5
2024-01-08 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0
2024-01-09 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0
2024-01-10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
2024-01-11 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1
2024-01-12 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
2024-01-13 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5
2024-01-14 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
2024-01-15 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5
2024-01-16 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0
2024-01-17 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 1.25 | 2
2024-01-18 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5
2024-01-19 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-20 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 3
2024-01-21 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
2024-01-22 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
2024-01-23 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0
2024-01-24 | 0 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 0.5
2024-01-25 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1.5
2024-01-26 | 0.5 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
2024-01-27 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5
2024-01-28 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2024-01-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-02 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
2024-02-03 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-04 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 1.5
2024-02-05 | 4 | 1.25 | 1.75 | 2.5 | 1.5 | 1
2024-02-06 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 1.5
2024-02-07 | 2 | 0.75 | 2.25 | 2.5 | 1 | 1.25

## riassunto in budget
| Cojoc | De Iesu | Di Stefano | Galluzzo | Percaccio | Setaro
2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-30 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25
2023-10-31 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-07 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-09 | 0 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 1
2023-11-10 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25
2023-11-11 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0
2023-11-15 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-19 | 0.25 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
2023-11-20 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.5
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-22 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.5
2023-11-23 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.5
2023-11-24 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
2023-11-25 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1
2023-11-26 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-27 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5
2023-11-28 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2023-11-29 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
2023-11-30 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-03 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
2023-12-04 | 0.75 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5
2023-12-05 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1
2023-12-06 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1
2023-12-07 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
2023-12-08 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
2023-12-09 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-12-12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4
2023-12-13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-14 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-15 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0
2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-17 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
2023-12-20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-22 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
2023-12-23 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0 | 0
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-26 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-27 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1
2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-29 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-02 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0
2024-01-03 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2024-01-04 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-05 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2024-01-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-07 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1.5
2024-01-08 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0
2024-01-09 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0
2024-01-10 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
2024-01-11 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1
2024-01-12 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
2024-01-13 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5
2024-01-14 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0
2024-01-15 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5
2024-01-16 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0
2024-01-17 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 1.25 | 2
2024-01-18 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5
2024-01-19 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2
2024-01-20 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 3
2024-01-21 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
2024-01-22 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
2024-01-23 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0
2024-01-24 | 0 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 0.5
2024-01-25 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1.5
2024-01-26 | 0.5 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
2024-01-27 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5
2024-01-28 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2024-01-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-02 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
2024-02-03 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-04 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 1.5
2024-02-05 | 4 | 1.25 | 1.75 | 2.5 | 1.5 | 1
2024-02-06 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 1.5
2024-02-07 | 2 | 0.75 | 2.25 | 2.5 | 1 | 1.25

## statistiche
pagina statistiche
id | numero ore lavoro | numero ore lavoro nel budget
0512115946 | 60 | 49.25
0512105890 | 61.5 | 50.75
0512115667 | 59.25 | 49.5
0512113666 | 60.5 | 49.5
0512115043 | 59.75 | 49
0512107414 | 61.5 | 50.75
ore lavoro totali | ore di lavoro nel budget
362.5 | 298.75

## Diana Lavinia Cojoc
| lavoratore | 0512115946 | Cojoc
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro totali | ore lavoro in lezione o laboratorio | ore lavoro totali validate | ore lavoro in lezione o laboratorio validate | differenza validate totali - lezioni o laboratorio
2023-10-16 | C03_KickOffMeeting | Presentazione TM | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-10-17 | [7 empty] | 0
2023-10-18 | [7 empty] | 0
2023-10-19 | [7 empty] | 0
2023-10-20 | [7 empty] | 0
2023-10-21 | [7 empty] | 0
2023-10-22 | [7 empty] | 0
2023-10-23 | C03_Meeting | Discussione sull'organizzazione | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-10-24 | [7 empty] | 0
2023-10-25 | [7 empty] | 0
2023-10-26 | [7 empty] | 0
2023-10-27 | [7 empty] | 0
2023-10-28 | [7 empty] | 0
2023-10-29 | [7 empty] | 0
2023-10-30 | C03_Meeting |  | Meeting svolto da remoto(ore laboratorio) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-10-30 | Action Item | Studio del dominio |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-10-31 | [7 empty] | 0
2023-11-01 | Action Item | Studio del dominio |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-11-02 | [7 empty] | 0
2023-11-03 | [7 empty] | 0
2023-11-04 | [7 empty] | 0
2023-11-05 | [7 empty] | 0
2023-11-06 | [7 empty] | 0
2023-11-07 | C03_Meeting |  | Meeting svolto da remoto | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-08 | [7 empty] | 0
2023-11-09 | [7 empty] | 0
2023-11-10 | Requirements Analysis Document | Introduzione | Stesura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-11 | [7 empty] | 0
2023-11-12 | [7 empty] | 0
2023-11-13 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-14 | Requirements Analysis Document | Scenari | Stesura e revisione | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-15 | [7 empty] | 0
2023-11-16 | [7 empty] | 0
2023-11-17 | Requirements Analysis Document | Use Case | Stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-18 | [7 empty] | 0
2023-11-19 | Requirements Analysis Document | Use Case | Rework | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-11-20 | Requirements Analysis Document | Requisiti funzionali | Stesura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-20 | Requirements Analysis Document | Requisiti non funzionali | Stesura e revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-20 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-11-21 | [7 empty] | 0
2023-11-22 | Requirements Analysis Document | Definizione degli oggetti | Stesura | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75
2023-11-23 | Requirements Analysis Document | Definizione degli oggetti | Revisione | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-11-24 | Requirements Analysis Document | StateChart | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-25 | [7 empty] | 0
2023-11-26 | Requirements Analysis Document | Sequence Diagram | Stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-27 | Requirements Analysis Document | StateChart | Rework | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-27 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
2023-11-28 | Requirements Analysis Document | Sequence Diagram | Rework | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-29 | Requirements Analysis Document | Checklist RAD | Inizio revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-30 | [7 empty] | 0
2023-12-01 | SDD | Design Goals e Trade-Off | Stesura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-01 | Requirements Analysis Document | Checklist RAD | Completamento revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-02 | [7 empty] | 0
2023-12-03 | SDD | Decomposizione in sottositemi | Stesura | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-12-04 | SDD | Decomposizione in sottositemi | Revisione | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75
2023-12-04 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-12-05 | [7 empty] | 0
2023-12-06 | SDD | Condizioni Limite | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-07 | [7 empty] | 0
2023-12-07 | SDD | Condizioni Limite | Revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-08 | [7 empty] | 0
2023-12-09 | [7 empty] | 0
2023-12-10 | [7 empty] | 0
2023-12-11 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-12-11 | Testing | TP | Stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-12 | Testing | TP | Revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-12 | Testing | TCS | Stesura e revisione | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-13 | [7 empty] | 0
2023-12-14 | ODD | Objects Design Goals e Trade-Off | Stesura e revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-15 | [7 empty] | 0
2023-12-16 | [7 empty] | 0
2023-12-17 | [7 empty] | 0
2023-12-18 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-12-19 | ODD | Design Patterns | Stesura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-20 | [7 empty] | 0
2023-12-21 | [7 empty] | 0
2023-12-22 | ODD | Packages | Stersura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-23 | [7 empty] | 0
2023-12-24 | [7 empty] | 0
2023-12-25 | [7 empty] | 0
2023-12-26 | ODD | Class Interfaces | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-27 | ODD | Class Interfaces | Revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-28 | [7 empty] | 0
2023-12-29 | ODD | Class Diagram | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-30 | [7 empty] | 0
2023-12-31 | [7 empty] | 0
2024-01-01 | [7 empty] | 0
2024-01-02 | [7 empty] | 0
2024-01-03 | ODD | Integrazione | Inizio | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-04 | ODD | Class Diagram | Revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-05 | ODD | Integrazione | Completamento | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-06 | Training per Angular |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-07 | Training per Angular |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-08 | Training per Angular |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-09 | Implementazione | RF_UG_4 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-10 | Implementazione | RF_UG_4 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-11 | [7 empty] | 0
2024-01-12 | Implementazione | RF_UG_4,RF_UG_5, RF_VI_2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-13 | [7 empty] | 0
2024-01-14 | [7 empty] | 0
2024-01-15 | [7 empty] | 0
2024-01-16 | Implementazione | RF_VI_2 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-17 | Implementazione | RF_UG_5 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-18 | [7 empty] | 0
2024-01-19 | Implementazione | RF_UG_5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-20 | [7 empty] | 0
2024-01-21 | [7 empty] | 0
2024-01-22 | Implementazione | RF_VI_2 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-23 | [7 empty] | 0
2024-01-24 | [7 empty] | 0
2024-01-25 | Implementazione | RF_GA_4, RF_VI_3, RF_AM_4 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5
2024-01-26 | Implementazione | RF_UG_2 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-27 | Implementazione | RF_VI_3 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-28 | Implementazione | RF_VI_3 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-29 | Implementazione | RF_UG_2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
2024-01-30 | Implementazione | RF_VI_3 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-31 | [7 empty] | 0
2024-02-01 | [7 empty] | 0
2024-02-02 | [7 empty] | 0
2024-02-03 | [7 empty] | 0
2024-02-04 | Test di Sistema |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-02-05 | Presentazione |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
2024-02-05 | TIR |  | Stesura e Revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-02-05 | Manuale Utente |  | Stesura e Revisione | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-02-06 | Test di Unità |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5
2024-02-07 | TIR |  | Revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-02-07 | TSR |  | Stesura e Revisione | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5

## Ernesto De Iesu
| lavoratore | 0512105890 | De Iesu
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro totali | ore lavoro in lezione o laboratorio | ore lavoro totali validate | ore lavoro in lezione o laboratorio validate | differenza validate totali - lezioni o laboratorio
2023-10-16 | C03_KickOffMeeting | Presentazione | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-10-17 | [7 empty] | 0
2023-10-18 | [7 empty] | 0
2023-10-19 | [7 empty] | 0
2023-10-20 | [7 empty] | 0
2023-10-21 | [7 empty] | 0
2023-10-22 | [7 empty] | 0
2023-10-23 | C03_Meeting | Discussione sull'organizzazione | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-10-24 | [7 empty] | 0
2023-10-25 | [7 empty] | 0
2023-10-26 | [7 empty] | 0
2023-10-27 | [7 empty] | 0
2023-10-28 | [7 empty] | 0
2023-10-29 | [7 empty] | 0
2023-10-30 | C03_Meeting |  | Meeting svolto da remoto (ore laboratorio) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-10-30 | Action Item | Studio del dominio |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-10-31 | [7 empty] | 0
2023-11-01 | Action Item | Studio del dominio |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-11-02 | [7 empty] | 0
2023-11-03 | [7 empty] | 0
2023-11-04 | [7 empty] | 0
2023-11-05 | [7 empty] | 0
2023-11-06 | [7 empty] | 0
2023-11-07 | C03_Meeting |  | Meeting svolto da remoto | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 1.5
2023-11-08 | [7 empty] | 0
2023-11-09 | Requirements Analysis | Activity Diagram Sistema Corrente | Prima stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-10 | Requirements Analysis | Activity Diagram Sistema Corrente | Ulteriori modifiche | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-11-11 | Requirements Analysis | Activity Diagram Sistema Corrente | Ulteriori modifiche | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-11-12 | [7 empty] | 0
2023-11-13 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-14 | [7 empty] | 0
2023-11-15 | Requirements Analysis | Scenari | Stesura e revisione | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-16 | [7 empty] | 0
2023-11-17 | [7 empty] | 0
2023-11-18 | [7 empty] | 0
2023-11-19 | [7 empty] | 0
2023-11-20 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-11-20 | Requirements Analysis | Use Case | Stesura e revisione | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-20 | Requirements Analysis | Requisiti funzionali | Stesura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-20 | Requirements Analysis | Requisiti non funzionali | Stesura e revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-20 | Requirements Analysis | Use Case Diagram | Stesura e revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-21 | [7 empty] | 0
2023-11-22 | Requirements Analysis | Definizione degli oggetti | Stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-23 | [7 empty] | 0
2023-11-24 | Requirements Analysis | StateChart Diagram | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-25 | [7 empty] | 0
2023-11-26 | Requirements Analysis | Sequence Diagram | Stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-27 | Requirements Analysis | StateChart Diagram | Revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-27 | C03_Meeting |  | Meeting Svolto nell'ora di laboratorio | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
2023-11-28 | Requirements Analysis | Sequence Diagram | Revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-29 | [7 empty] | 0
2023-11-30 | System Design | Introduzione e Architettura sistema corrente | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-01 | System Design | Introduzione e Architettura sistema corrente | Revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-01 | System Design | Design goals e Trade-Offs | Stesura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-02 | [7 empty] | 0
2023-12-03 | System Design | Mapping Hardware/Software | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-04 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-12-04 | System Design | Mapping Hardware/Software | Revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-05 | [7 empty] | 0
2023-12-06 | System Design | Controllo Flusso Globale del Sistema | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-07 | System Design | Gestione dei Dati Persistenti | Stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-08 | [7 empty] | 0
2023-12-09 | System Design | Integrazione SDD | Revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-10 | [7 empty] | 0
2023-12-11 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-12-12 | Testing | Test Case | Stesura e revisione | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-13 | Testing | Test Case Specification | Stesura e revisione | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-14 | [7 empty] | 0
2023-12-15 | Object Design | COTS, riferimenti, glossario e linee guida | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-16 | [7 empty] | 0
2023-12-17 | [7 empty] | 0
2023-12-18 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-12-19 | Object Design | Design Patterns | Stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-20 | [7 empty] | 0
2023-12-21 | [7 empty] | 0
2023-12-22 | Object Design | Packages | Stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-23 | [7 empty] | 0
2023-12-24 | [7 empty] | 0
2023-12-25 | [7 empty] | 0
2023-12-26 | [7 empty] | 0
2023-12-27 | Object Design | Class Interfaces | Stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-28 | [7 empty] | 0
2023-12-29 | Object Design | Class Diagram | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-30 | [7 empty] | 0
2023-12-31 | [7 empty] | 0
2024-01-01 | [7 empty] | 0
2024-01-02 | Object Design | Class Diagram | Revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-03 | [7 empty] | 0
2024-01-04 | [7 empty] | 0
2024-01-05 | [7 empty] | 0
2024-01-06 | [7 empty] | 0
2024-01-07 | Training per Angular |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-08 | Training per Angular |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-09 | [7 empty] | 0
2024-01-10 | Implementazione | RF_UG_4 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-11 | Implementazione | RF_UG_4 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-12 | Implementazione | RF_VI_5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 3.5
2024-01-13 | Implementazione | RF_VI_5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-14 | [7 empty] | 0
2024-01-15 | Implementazione | RF_VI_5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-16 | Implementazione | RF_UG_1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-17 | Implementazione | RF_UG_1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-18 | Implementazione | RF_GA_3 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-19 | Implementazione | RF_GA_3, RF_UG_1 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-20 | Implementazione | RF_GA_3 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-21 | Implementazione | RF_VI_5 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2024-01-22 | [7 empty] | 0
2024-01-23 | Implementazione | RF_VI_5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-24 | Implementazione | RF_VI_5, RF_GA_3 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25
2024-01-25 | Implementazione | RF_VI_5, RF_GA_4, RF_VI_1 |  | 2 |  | 2 |  | 2
2024-01-26 | Implementazione | RF_VI_1, RF_AM_4 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25
2024-01-27 | [7 empty] | 0
2024-01-28 | [7 empty] | 0
2024-01-29 | [7 empty] | 0
2024-01-30 | [7 empty] | 0
2024-01-31 | [7 empty] | 0
2024-02-01 | [7 empty] | 0
2024-02-02 | [7 empty] | 0
2024-02-03 | Testing | Test di Sistema |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-02-04 | Testing | Test di Sistema |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-02-05 | Testing | Test Summary report |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2024-02-05 | Manuali | Manuale di Istallazione |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-02-06 | Presentazione | Presentazione finale |  | 2 |  | 2 |  | 2
2024-02-06 | Testing | Test di Unità |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-02-07 | Testing | Test Summary report |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2024-02-07 | Testing | Test incident Report |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5

## Gabriele Di Stefano
| lavoratore | 0512115667 | Di Stefano
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro totali | ore lavoro in lezione o laboratorio | ore lavoro totali validate | ore lavoro in lezione o laboratorio validate | differenza validate totali - lezioni o laboratorio
2023-10-16 | C03_KickOffMeeting | Presentazione Team Members | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-10-17 | [7 empty] | 0
2023-10-18 | [7 empty] | 0
2023-10-19 | [7 empty] | 0
2023-10-20 | [7 empty] | 0
2023-10-21 | [7 empty] | 0
2023-10-22 | [7 empty] | 0
2023-10-23 | C03_Meeting | Discussione sull'organizzazione | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-10-24 | [7 empty] | 0
2023-10-25 | [7 empty] | 0
2023-10-26 | [7 empty] | 0
2023-10-27 | [7 empty] | 0
2023-10-28 | [7 empty] | 0
2023-10-29 | [7 empty] | 0
2023-10-30 | C03_Meeting | Discussione sull'organizzazione | Meeting svolto nell'ora di laboratorio da remoto | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-10-31 | Action Item | Studio del dominio |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-11-01 | Action Item | Studio del dominio |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-11-02 | [7 empty] | 0
2023-11-03 | [7 empty] | 0
2023-11-04 | [7 empty] | 0
2023-11-05 | [7 empty] | 0
2023-11-06 | [7 empty] | 0
2023-11-07 | C03_Meeting |  | Meeting svolto da remoto | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5
2023-11-08 | [7 empty] | 0
2023-11-09 | Requirements Analysis | Activity Diagram sistema proposto | Stesura | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75
2023-11-10 | Requirements Analysis | Activity Diagram sistema proposto | Revisione | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-11-11 | [7 empty] | 0
2023-11-12 | [7 empty] | 0
2023-11-13 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-14 | [7 empty] | 0
2023-11-15 | Requirements Analysis | Scenari |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-16 | [7 empty] | 0
2023-11-17 | [7 empty] | 0
2023-11-18 | [7 empty] | 0
2023-11-19 | Requirements Analysis | Use Case |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-20 | Requirements Analysis | Requisiti Funzionali | Stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-20 | Requirements Analysis | Requisiti Non Funzionali | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-21 | [7 empty] | 0
2023-11-22 | Requirements Analysis | Definizione degli oggetti | Stesura | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75
2023-11-23 | Requirements Analysis | Definizione degli oggetti | Revisione | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-11-24 | Requirements Analysis | Class Diagram | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-25 | Requirements Analysis | Class Diagram | Stesura e revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-26 | Requirements Analysis | Sequence Diagram | Stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-27 | C03_Meeting |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
2023-11-28 | Requirements Analysis | Sequence Diagram | Revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-29 | Requirements Analysis | Integrazione | Revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-30 | Requirements Analysis | Integrazione | Revisione | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-12-01 | Requirements Analysis | Integrazione | Revisione | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-12-01 | System Design | Design Goals e Trade-Offs | Stesura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-02 | [7 empty] | 0
2023-12-03 | System Design | Decomposizione in sottosistemi | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-04 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-12-04 | System Design | Decomposizione in sottosistemi | Stesura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-05 | System Design | Gestione dei dati persistenti | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-06 | System Design | Gestione dei dati persistenti | Stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-07 | System Design | Gestione dei dati persistenti | Revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-08 | System Design | Gestione dei dati persistenti | Refactoring e revisione | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-09 | System Design | Checklist |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-10 | [7 empty] | 0
2023-12-11 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-12-11 | Testing | Test Case | Stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-12 | Testing | Test Case | Revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-12 | Testing | Test Case Specification | Stesura e revisione | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-13 | [7 empty] | 0
2023-12-14 | [7 empty] | 0
2023-12-15 | Object Design | COTS, riferimenti, glossario e linee guida | Stesura | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-12-16 | [7 empty] | 0
2023-12-17 | Object Design | COTS, riferimenti, glossario e linee guida | Stesura e revisione | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-12-18 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-12-19 | [7 empty] | 0
2023-12-20 | Object Design | Design Patterns | Stesura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-21 | [7 empty] | 0
2023-12-22 | Object Design | Packages | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-23 | Object Design | Packages | Stesura e revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-23 | Object Design | Class Interfaces | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-24 | [7 empty] | 0
2023-12-25 | [7 empty] | 0
2023-12-26 | [7 empty] | 0
2023-12-27 | Object Design | Class Interfaces | Stesura e revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-28 | [7 empty] | 0
2023-12-29 | Object Design | Class Diagram | Stesura | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-12-30 | [7 empty] | 0
2023-12-31 | [7 empty] | 0
2024-01-01 | [7 empty] | 0
2024-01-02 | Object Design | Class Diagram | Stesura e revisione | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75
2024-01-03 | [7 empty] | 0
2024-01-04 | [7 empty] | 0
2024-01-05 | [7 empty] | 0
2024-01-06 | [7 empty] | 0
2024-01-07 | Implementazione | Training per Spring |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-08 | Implementazione | RF_UG_5 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-09 | Implementazione | Training per Spring |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-10 | Implementazione | RF_VI_5 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-11 | Implementazione | RF_VI_5 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-12 | Implementazione | RF_VI_5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-13 | Implementazione | RF_VI_5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-14 | Implementazione | Training per Spring |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-15 | Implementazione | RF_UG_5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-16 | Implementazione | RF_UG_5, RF_UG_2 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75
2024-01-17 | Implementazione | RF_UG_5, RF_UG_2 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75
2024-01-18 | Implementazione | RF_VI_8 |  | 2 |  | 2 |  | 2
2024-01-19 | [7 empty] | 0
2024-01-20 | Implementazione | RF_VI_3 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-21 | Implementazione | RF_VI_1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-22 | Implementazione | RF_VI_3 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-23 | [7 empty] | 0
2024-01-24 | Implementazione | RF_VI_3 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-25 | Implementazione | RF_VI_3 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-26 | Implementazione | RF_VI_3 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-27 | [7 empty] | 0
2024-01-28 | [7 empty] | 0
2024-01-29 | [7 empty] | 0
2024-01-30 | [7 empty] | 0
2024-01-31 | [7 empty] | 0
2024-02-01 | [7 empty] | 0
2024-02-02 | Presentazione | Presentazione finale |  | 2 |  | 2 |  | 2
2024-02-03 | [7 empty] | 0
2024-02-04 | Manuali | Manuale di Installazione |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-02-05 | Testing | Test di Sistema |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-02-05 | Testing | Test Incident Report |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2024-02-06 | [7 empty] | 0
2024-02-07 | Testing | Test di Unità |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-02-07 | Testing | Test Incident Report |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2024-02-07 | Testing | Test Summary Report |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-02-07 | [7 empty] | 0

## Roberta Galluzzo
| lavoratore | 0512113666 | Galluzzo
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro totali | ore lavoro in lezione o laboratorio | ore lavoro totali validate | ore lavoro in lezione o laboratorio validate | differenza validate totali - lezioni o laboratorio
2023-10-16 | C03_Kick-off Meeting | Presentazione TM | Meeting svolto durante le ore di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-10-17 | [7 empty] | 0
2023-10-18 | [7 empty] | 0
2023-10-19 | [7 empty] | 0
2023-10-20 | [7 empty] | 0
2023-10-21 | [7 empty] | 0
2023-10-22 | [7 empty] | 0
2023-10-23 | C03_Meeting | Discussione sull'organizzazione | Meeting svolto durante le ore di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-10-24 | [7 empty] | 0
2023-10-25 | [7 empty] | 0
2023-10-26 | [7 empty] | 0
2023-10-27 | [7 empty] | 0
2023-10-28 | [7 empty] | 0
2023-10-29 | [7 empty] | 0
2023-10-30 | C03_Meeting |  | Meeting svolto durante le ore di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-10-30 | Action Item | Studio del dominio |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-10-31 | [7 empty] | 0
2023-11-01 | Action Item | Studio del dominio |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-11-02 | [7 empty] | 0
2023-11-03 | [7 empty] | 0
2023-11-04 | [7 empty] | 0
2023-11-05 | [7 empty] | 0
2023-11-06 | [7 empty] | 0
2023-11-07 | C03_Meeting |  | Meeting svolto da remoto | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5
2023-11-08 | [7 empty] | 0
2023-11-09 | Requirements Analysis | Panoramica del sistema corrente | Prima stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-10 | Requirements Analysis | Panoramica del sistema corrente | Revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-11 | [7 empty] | 0
2023-11-12 | [7 empty] | 0
2023-11-13 | C03_Meeting |  | Meeting svolto durante le ore di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-14 | [7 empty] | 0
2023-11-15 | Reuirements Analysis | Scenari |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-16 | [7 empty] | 0
2023-11-17 | [7 empty] | 0
2023-11-18 | [7 empty] | 0
2023-11-19 | Requirements Analysis | Use Case | Prima stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-20 | C03_Meeting |  | Meeting svolto durante le ore di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-11-20 | Requirements Analysis | Use Case | Revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-20 | Requirements Analysis | Requisiti funzionali |  | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-20 | Requirements Analysis | Requisiti non funzionali |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-20 | Requirements Analysis | Use Case Diagram |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-21 | [7 empty] | 0
2023-11-22 | [7 empty] | 0
2023-11-23 | Requirements Analysis | Mock-up |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-24 | Requirements Analysis | Navigational path |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-25 | Requirements Analysis | Statechart Diagram |  | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-26 | Requirements Analysis | Sequence diagram |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-27 | C03_Meeting |  | Meeting svolto durante le ore di laboratorio | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 0
2023-11-28 | [7 empty] | 0
2023-11-29 | [7 empty] | 0
2023-11-30 | [7 empty] | 0
2023-12-01 | System Design | Design Goals e Trade-offs | Stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-02 | [7 empty] | 0
2023-12-03 | System Design | Decomposizione in sottosistemi | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-04 | C03_Meeting |  | Meeting svolto durante le ore di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-12-04 | System Design | Decomposizione in sottosistemi | Stesura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-05 | System Design | Gestione dei dati persistenti | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-06 | System Design | Gestione dei dati persistenti | Stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-07 | System Design | Gestione dei dati persistenti | Revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-08 | System Design | Gestione dei dati persistenti | Refactoring e revisione | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-09 | System Design | Checklist |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-10 | [7 empty] | 0
2023-12-11 | C03_Meeting |  | Meeting svolto durante le ore di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-12-12 | Testing | Test Case | Stesura e revisione | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-12 | Testing | Test Case Specification | Stesura e revisione | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-13 | [7 empty] | 0
2023-12-14 | [7 empty] | 0
2023-12-15 | [7 empty] | 0
2023-12-16 | [7 empty] | 0
2023-12-17 | Object Design | Object Design Goals e Trade-off | Stesura e revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-18 | C03_Meeting |  | Meeting svolto durante le ore di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-12-19 | [7 empty] | 0
2023-12-20 | Object Design | Design Patterns | Stesura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-21 | [7 empty] | 0
2023-12-22 | Object Design | Packages | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-23 | Object Design | Packages | Stesura e revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-23 | Object Design | Class interfaces | Stesura | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75
2023-12-24 | [7 empty] | 0
2023-12-25 | [7 empty] | 0
2023-12-26 | [7 empty] | 0
2023-12-27 | Object Design | Class interfaces | Stesura e revisione | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-12-28 | [7 empty] | 0
2023-12-29 | Object Design | Class diagram | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-30 | [7 empty] | 0
2023-12-31 | [7 empty] | 0
2024-01-01 | [7 empty] | 0
2024-01-02 | [7 empty] | 0
2024-01-03 | [7 empty] | 0
2024-01-04 | [7 empty] | 0
2024-01-05 | [7 empty] | 0
2024-01-06 | [7 empty] | 0
2024-01-07 | Training | Training per Spring |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-08 | [7 empty] | 0
2024-01-09 | Training | Training per Spring |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-09 | Implementazione | RF_VI_5 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-10 | Implementazione | RF_VI_5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-11 | Implementazione | RF_VI_5 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-12 | Implementazione | RF_VI_5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-13 | Implementazione | RF_UG_3 |  | 2 |  | 2 |  | 2
2024-01-14 | Training | Training per Spring |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-15 | [7 empty] | 0
2024-01-16 | Implementazione | RF_GA_4 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-17 | Implementazione | RF_UG_2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-18 | Implementazione | RF_GA_3 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-19 | Implementazione | RF_VI_6, RF_GA_3 |  | 2 |  | 2 |  | 2
2024-01-20 | [7 empty] | 0
2024-01-21 | [7 empty] | 0
2024-01-22 | Implementazione | RF_GA_1 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-23 | [7 empty] | 0
2024-01-24 | Implementazione | RF_VI_3 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-25 | Implementazione | RF_VI_3 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-26 | Implementazione | RF_GA_5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-27 | [7 empty] | 0
2024-01-28 | [7 empty] | 0
2024-01-29 | [7 empty] | 0
2024-01-30 | [7 empty] | 0
2024-01-31 | [7 empty] | 0
2024-02-01 | [7 empty] | 0
2024-02-02 | Presentazione | Presentazione finale |  | 2 |  | 2 |  | 2
2024-02-03 | [7 empty] | 0
2024-02-04 | [7 empty] | 0
2024-02-05 | Manuali | Manuale utente |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-02-05 | Testing | Test di sistema |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-02-06 | [7 empty] | 0
2024-02-07 | Testing | Test di unità |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-02-07 | Testing | Test Incident Report |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-02-07 | Testing | Test Summary Report |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-02-07 | [7 empty] | 0

## Michela Percaccio
| lavoratore | 0512115043 | Percaccio
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro totali | ore lavoro in lezione o laboratorio | ore lavoro totali validate | ore lavoro in lezione o laboratorio validate | differenza validate totali - lezioni o laboratorio
2023-10-16 | C03_KickOffMeeting | Presentazione TM | Meeting svolto durante le ore di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-10-17 | [7 empty] | 0
2023-10-18 | [7 empty] | 0
2023-10-19 | [7 empty] | 0
2023-10-20 | [7 empty] | 0
2023-10-21 | [7 empty] | 0
2023-10-22 | [7 empty] | 0
2023-10-23 | C03_Meeting | Discussione sull'organizzazione | Meeting svolto durante le ore di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-10-24 | [7 empty] | 0
2023-10-25 | [7 empty] | 0
2023-10-26 | [7 empty] | 0
2023-10-27 | [7 empty] | 0
2023-10-28 | [7 empty] | 0
2023-10-29 | [7 empty] | 0
2023-10-30 | C03_Meeting |  | Meeting svolto da remoto(ore laboratorio) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-10-30 | Action item | Studio del dominio |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-10-31 | [7 empty] | 0
2023-11-01 | Action item | Studio del dominio |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-11-02 | [7 empty] | 0
2023-11-03 | [7 empty] | 0
2023-11-04 | [7 empty] | 0
2023-11-05 | [7 empty] | 0
2023-11-06 | [7 empty] | 0
2023-11-07 | C03_Meeting |  | Meeting svolto da remoto | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 1.5
2023-11-08 | [7 empty] | 0
2023-11-09 | Requirement analysis | Sistema proposto | Panoramica sul sistema proposto ed attori | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-10 | Requirement analysis | Activity diagram del sistema proposto | Activity diagram sul sistema proposto | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-11 | [7 empty] | 0
2023-11-12 | [7 empty] | 0
2023-11-13 | C03_Meeting |  | Meeting svolto durante le ore di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-14 | Requirement analysis | Scenari | Stesura di due scenari | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-15 | [7 empty] | 0
2023-11-16 | [7 empty] | 0
2023-11-17 | [7 empty] | 0
2023-11-18 | [7 empty] | 0
2023-11-19 | Requirement analysis | Use Case | Stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-20 | C03_Meeting |  | Meeting svolto durante le ore di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-11-20 | Requirement analysis | Use Case | Rework | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-20 | Requirement analysis | Requisiti non funzionali |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-20 | Requirement analysis | Requisiti funzionali |  | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-21 | [7 empty] | 0
2023-11-22 | Requirement analysis | Mock-up |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75
2023-11-23 | Requirement analysis | Navigational Path |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-11-24 | [7 empty] | 0
2023-11-25 | Requirement analysis | Class diagram |  | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-26 | Requirement analysis | Sequence diagram |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-27 | C03_Meeting |  | Meeting svolto durante le ore di laboratorio | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
2023-11-28 | [7 empty] | 0
2023-11-29 | [7 empty] | 0
2023-11-30 | [7 empty] | 0
2023-12-01 | System design | Design Goals e Trade-offs |  | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-02 | [7 empty] | 0
2023-12-03 | System design | Mapping hardware/software | Stesura | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-04 | C03_Meeting |  | Meeting svolto durante le ore di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-12-04 | System design | Mapping hardware/software | Revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-05 | System design | Controlli accessi e sicurezza |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-12-06 | [7 empty] | 0
2023-12-07 | System design | Gestione dei Dati persistenti | Stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-08 | [7 empty] | 0
2023-12-09 | [7 empty] | 0
2023-12-10 | [7 empty] | 0
2023-12-11 | C03_Meeting |  | Meeting svolto durante le ore di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-12-12 | Test Plan | Test Cases | Stesura e revisione | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-12 | Test Case Specification | Test Cases Spefication | Stesura e revisione | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-13 | [7 empty] | 0
2023-12-14 | [7 empty] | 0
2023-12-15 | [7 empty] | 0
2023-12-16 | [7 empty] | 0
2023-12-17 | ODD | Object Design Goals e Trade-Off |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-18 | C03_Meeting |  | Meeting svolto durante le ore di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-12-19 | ODD | Design Patterns |  | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-20 | [7 empty] | 0
2023-12-21 | [7 empty] | 0
2023-12-22 | ODD | Packages |  | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-23 | [7 empty] | 0
2023-12-24 | [7 empty] | 0
2023-12-25 | [7 empty] | 0
2023-12-26 | [7 empty] | 0
2023-12-27 | ODD | Class Interfaces |  | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-28 | [7 empty] | 0
2023-12-29 | ODD | Class diagram |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-30 | [7 empty] | 0
2023-12-31 | [7 empty] | 0
2024-01-01 | [7 empty] | 0
2024-01-02 | ODD | Class diagram |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2024-01-03 | [7 empty] | 0
2024-01-04 | [7 empty] | 0
2024-01-05 | ODD | Checklist |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-06 | [7 empty] | 0
2024-01-07 | Training | Angular Tutorial |  | 2 |  | 2 |  | 2
2024-01-08 | Training | Angular Tutorial |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-09 | Implementazione | RF_VI_5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-10 | [7 empty] | 0
2024-01-11 | [7 empty] | 0
2024-01-12 | [7 empty] | 0
2024-01-13 | [7 empty] | 0
2024-01-14 | [7 empty] | 0
2024-01-15 | Implementazione | RF_VI_8 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-16 | [7 empty] | 0
2024-01-17 | Implementazione | RF_VI_8 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25
2024-01-18 | [7 empty] | 0
2024-01-19 | [7 empty] | 0
2024-01-20 | Implementazione | RF_VI_8, RF_UG_1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-21 | Implementazione | RF_VI_8 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-22 | [7 empty] | 0
2024-01-23 | Implementazione | RF_UG_2, RF_VI_8 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-24 | Implementazione | RF_UG_2 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-25 | Implementazione | RF_VI_2, RF_UG_2, RF_VI_3 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5
2024-01-26 | Implementazione | RF_VI_3, RF_VI_8 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-27 | Implementazione | RF_VI_3, RF_UG_2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-28 | Implementazione | RF_VI_3 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-29 | [7 empty] | 0
2024-01-30 | [7 empty] | 0
2024-01-31 | [7 empty] | 0
2024-02-01 | [7 empty] | 0
2024-02-02 | [7 empty] | 0
2024-02-03 | [7 empty] | 0
2024-02-04 | Testing | Test di Sistema |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5
2024-02-05 | Manuali | Manuale Utente |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-02-06 | Testing | Test di Unità |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-02-06 | Presentazione | Presentazione finale |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-02-07 | Testing | Test Incident Report |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-02-07 | Testing | Test Summary Report |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-02-07 | [7 empty] | 0

## Emanuele Setaro
| lavoratore | 0512107414 | Setaro
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro totali | ore lavoro in lezione o laboratorio | ore lavoro totali validate | ore lavoro in lezione o laboratorio validate | differenza validate totali - lezioni o laboratorio
2023-10-16 | C03_KickOffMeeting | Presentazione TM | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-10-17 | [7 empty] | 0
2023-10-18 | [7 empty] | 0
2023-10-19 | [7 empty] | 0
2023-10-20 | [7 empty] | 0
2023-10-21 | [7 empty] | 0
2023-10-22 | [7 empty] | 0
2023-10-23 | C03_Meeting | Discussione sull'organizzazione | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-10-24 | [7 empty] | 0
2023-10-25 | [7 empty] | 0
2023-10-26 | [7 empty] | 0
2023-10-27 | [7 empty] | 0
2023-10-28 | [7 empty] | 0
2023-10-29 | [7 empty] | 0
2023-10-30 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-10-30 | Action Item | Studio del dominio |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-10-31 | [7 empty] | 0
2023-11-01 | Action Item | Studio del dominio |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-11-02 | [7 empty] | 0
2023-11-03 | [7 empty] | 0
2023-11-04 | [7 empty] | 0
2023-11-05 | [7 empty] | 0
2023-11-06 | [7 empty] | 0
2023-11-07 | C03_Meeting |  | Meeting svolto da remoto | 1.5 |  | 1.5 | 0 | 1.5
2023-11-08 | [7 empty] | 0
2023-11-09 | Requirements Analysis | Activity Diagram Sistema Corrente | Prima stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-10 | Requirements Analysis | Activity Diagram Sistema Corrente | Ulteriori modifiche | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-11-11 | Requirements Analysis | Activity Diagram Sistema Corrente | Ulteriori modifiche | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2023-11-12 | [7 empty] | 0
2023-11-13 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0
2023-11-14 | [7 empty] | 0
2023-11-15 | Requirements Analysis | Scenari Sistema Proposto | Stesura e revisione | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-16 | [7 empty] | 0
2023-11-17 | [7 empty] | 0
2023-11-18 | [7 empty] | 0
2023-11-19 | Requirements Analysis | Use Case | Stesura e revisione | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-20 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-11-20 | Requirements Analysis | Requisiti funzionali | Stesura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-20 | Requirements Analysis | Requisiti non funzionali | Stesura e revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-21 | [7 empty] | 0
2023-11-22 | Requirements Analysis | Mock up | Stesura e revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-23 | Requirements Analysis | Navigational Path | Stesura e revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-24 | [7 empty] | 0
2023-11-25 | Requirements Analysis | Statechart Diagram | Stesura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-11-26 | [7 empty] | 0
2023-11-27 | Requirements Analysis | Sequence Diagram | Stesura e revisione | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-11-27 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0
2023-11-28 | [7 empty] | 0
2023-11-29 | Requirements Analysis | Checklist RAD | Prima revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-11-30 | [7 empty] | 0
2023-12-01 | Requirements Analysis | Checklist RAD | Completamento revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-01 | System Design Document | Design Goals e Trade-Offs | Stesura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-02 | [7 empty] | 0
2023-12-03 | [7 empty] | 0
2023-12-04 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-12-04 | System Design Document | Decomposizione in sottosistemi | Stesura e revisione | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2023-12-05 | System Design Document | Funzionalità dei sottosistemi | Stesura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-06 | System Design Document | Gestione dei dati persistenti | Prima stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-07 | System Design Document | Gestione dei dati persistenti | Ulteriori modifiche e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-08 | [7 empty] | 0
2023-12-09 | [7 empty] | 0
2023-12-10 | [7 empty] | 0
2023-12-11 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-12-12 | Test Plan | Test Case | Stesura e revisione | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-12 | Test Case Specification | Test Case Specification | Stesura e revisione | 2 |  | 2 |  | 2
2023-12-13 | [7 empty] | 0
2023-12-14 | [7 empty] | 0
2023-12-15 | [7 empty] | 0
2023-12-16 | [7 empty] | 0
2023-12-17 | ODD | Object Design Goals e Trade-Off | Stesura e revisione | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2023-12-18 | C03_Meeting |  | Meeting svolto nell'ora di laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2023-12-19 | ODD | Design Pattern | Stesura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-20 | [7 empty] | 0
2023-12-21 | [7 empty] | 0
2023-12-22 | ODD | Packages | Stesura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-23 | [7 empty] | 0
2023-12-24 | [7 empty] | 0
2023-12-25 | [7 empty] | 0
2023-12-26 | [7 empty] | 0
2023-12-27 | ODD | Class Interfaces | Stesura e revisione | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-28 | [7 empty] | 0
2023-12-29 | [7 empty] | 0
2023-12-30 | ODD | Class Diagram | Prima stesura | 1 |  | 1 |  | 1
2023-12-31 | [7 empty] | 0
2024-01-01 | [7 empty] | 0
2024-01-02 | [7 empty] | 0
2024-01-03 | ODD | Class Diagram | Completamento e revisione | 2 |  | 2 |  | 2
2024-01-04 | [7 empty] | 0
2024-01-05 | [7 empty] | 0
2024-01-06 | [7 empty] | 0
2024-01-07 | Training | Angular training |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-08 | [7 empty] | 0
2024-01-09 | [7 empty] | 0
2024-01-10 | Implementazione | RF_UG_3 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-11 | Implementazione | RF_UG_3 |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-01-12 | [7 empty] | 0
2024-01-13 | Implementazione | RF_UG_3 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-14 | [7 empty] | 0
2024-01-15 | Implementazione | RF_UG_3 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-16 | [7 empty] | 0
2024-01-17 | Implementazione | RF_UG_3 |  | 2 |  | 2 |  | 2
2024-01-18 | Implementazione | RF_UG_3 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5
2024-01-19 | Implementazione | RF_VI_6 |  | 2 |  | 2 |  | 2
2024-01-20 | Implementazione | RF_VI_6 |  | 3 |  | 3 |  | 3
2024-01-21 | [7 empty] | 0
2024-01-22 | [7 empty] | 0
2024-01-23 | [7 empty] | 0
2024-01-24 | Implementazione | RF_UG_3 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-25 | Implementazione | RF_UG_2 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-01-26 | Implementazione | RF_GA_5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-27 | Implementazione | RF_UG_2 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-01-28 | [7 empty] | 0
2024-01-29 | [7 empty] | 0
2024-01-30 | [7 empty] | 0
2024-01-31 | [7 empty] | 0
2024-02-01 | [7 empty] | 0
2024-02-02 | [7 empty] | 0
2024-02-03 | [7 empty] | 0
2024-02-04 | Testing | Test di sistema |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5
2024-02-05 | Manuali | Manuale utente |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-02-06 | Testing | Test di unità |  | 1 |  | 1 |  | 1
2024-02-06 | Testing | Test incident report |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2024-02-06 | Presentazione | Presentazione finale |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
2024-02-07 | Testing | Test Summary Report |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-02-07 | Testing | Test di unità |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
2024-02-07 | Testing | Test incident report |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25