## RBS
C03 Risk Register - 05/02/2024 - v2.0 - Gerardo Festa, Davide La Gamba
Risk Breakdown Structure

## 19-11-2023 to 02-12-2023
ID | RANK | SETTIMANE IN TOP 10 | RISK | DESCRIPTION | CATEGORY | ROOT CAUSE | TRIGGERS | CONTINGENCY PLAN | PREVENTION PLAN | RISK OWNERS | PROBABILITY | PROB NUMBER | IMPACT | IMPACT NUMBER | STATUS | RANK PROD | PROB % | IMPACT %
R_ES_1 | 1 | 2 | Scadenza intermedia non rispettata | La scadenza intermedia del 13/12 non viene rispettata, portando quindi a non poter ricevere feedback sull'andamento del progetto | Estimation | La stima svolta dai PM è imprecisa o non compatibile con gli impegni dei TM | Ritardi nelle consegne e gli artefatti consegnati non sono curati a ridosso della consegna intermedia | Chiedere delega al Top Management, motivare il team per la consegna finale, cercando di evitare cali di motivazione | Ripianificazione dello schedule per parallelizzare più task | i PM | M | 3 | HIG | 4 | APERTO | 12 | 0.48 | 0.55
R_PE_2 | 2 | 2 | Calo di produttività di alcuni TM | Alcuni TM diminuiscono la loro produttività a causa dell'impegno di tirocinio esterno, causando rallentamenti nello schedule | People | Impegno lavorativo esterno al progetto GreenTrails | Ritardi nelle consegne, altri TM notificano del rischio | Ripianificazione dello schedule in modo da estendere la scadenza dei task dei TM, parallelizzando altri task | Cercare di distribuire le responsabilità dei task in modo non avere solo TM con i medesimi impegni sullo stesso task | i PM | M | 3 | HIG | 4 | APERTO | 12 | 0.45 | 0.55
R_PE_5 | 3 | 2 | Calo di qualità | La qualità del prodotto subisce un calo a causa degli impegni di tirocinio di alcuni TM, che impediscono di seguire tutte le lezioni | People | Non vengono seguite le lezioni, non si ricevono feedback diretti dai tutor | Gli artefatti consegnati non sono curati, aumenta il numero di rework necessari | Effettuare dei meeting di training in modo da chiarire eventuali dubbi teorici | Aumentare la durata dei task in modo da permettere una fase di studio individuale più approfondita | i PM | M | 3 | HIG | 4 | APERTO | 12 | 0.45 | 0.5
R_TE_3 | 3 | 2 | Funzionalità OpenStreetMaps | OpenStreetMaps non offre le funzionalità che serviranno per il progetto, necessitando quindi di modificare la scelta tecnologica | Technology | Non sono state analizzate se le funzionalità di OpenStreetMap sono sufficienti per le funzionalità del sistema proposto | L'implementazione delle funzioni che riguardano mappe geografiche procede a rilento | Ridurre lo scope del progetto, semplificando alcune funzionalità, oppure scegliere una libreria diversa, se ancora all'inizio dell'implementazione | Fornire materiale di supporto al training, come video tutorial e documentazione | i PM | M | 3 | HIG | 4 | APERTO | 12 | 0.4 | 0.5
R_PE_3 | 4 | 2 | Abbandono di alcuni TM | Alcuni dei TM abbandonano il progetto a causa della scarsa integrazione nelle dinamiche di gruppo | People | Gli altri TM non riescono ad integrare i restanti TM nel gruppo di lavoro | I TM non comunicano adeguatamente con gli altri TM, non partecipano attivamente alle discussioni, gli altri TM comunicano della situazione ai PM | Lo scope del progetto viene ridotto e lo schedule viene ripianificato in modo da gestire il progetto con alcuni TM in meno | Comunicare periodicamente con i TM in modo da essere a conoscenza di eventuali problematiche interne al gruppo, parlandone ai meeting quando necessario | i PM | L | 2 | CAT | 5 | APERTO | 10 | 0.3 | 0.7
R_ES_2 | 5 | 2 | Scadenza del 07/02 non rispettata | La scadenza del 07/02 (Appello del 31/01) non viene rispettata, portando quindi a un fallimento nel rispetto dei vincoli del progetto | Estimation | La stima svolta dai PM è imprecisa o non compatibile con gli impegni dei TM | Ritardi nelle consegne e gli artefatti consegnati non sono curati a ridosso della consegna finale | Concentrare il budget sullo scope ristretto, cercando di ottenere una qualità maggiore degli artefatti, cercando al contempo di minimizzare il ritardo | Controllo costante dell'andamento dei task, adeguando la durata dei task considerando anche il tempo impiegato per task simili | i PM | L | 2 | CAT | 5 | APERTO | 10 | 0.25 | 0.7
R_TE_2 | 7 | 2 | Apprendimento OpenStreetMaps | I TM non riescono ad apprendere per tempo OpenStreetMaps, causando rallentamenti e riduzione dello scope | Technology | La stima svolta dai PM sulla difficoltà e tempi di apprendimento della nuova tecnologia è errata | Le funzionalità legate alla nuova tecnologie sono consegnate con ritardo o non sono implementate adeguatamente | Ridurre lo scope del progetto, semplificando alcune funzionalità, oppure scegliere una tecnologia diversa, se ancora all'inizio dell'implementazione | Fornire materiale di supporto al training, come video tutorial e documentazione | i PM | M | 3 | MED | 3 | APERTO | 9 | 0.45 | 0.3
R_PE_4 | 9 | 2 | Calo di produttività nel coding | La produttività subisce un calo a causa della dilatazione dei tempi di consegna al 07/02 (Appello del 31/01), portando una perdita del focus | People | L'aver scelto come data di consenga il 2° appello (31/01/2024) porta a una dilatazione del lavoro di implementazione | L'implementazione procede a rilento fin dall'inizio | Ridurre lo scope del progetto, concentrandosi sulle funzionalità più centrali del progetto | Assegnare task più specifici ai TM, con scadenze ridotte | i PM | M | 3 | MED | 3 | APERTO | 9 | 0.4 | 0.3
R_RE_1 | 6 | 2 | Lo scope viene ridotto | Lo scope del progetto subisce una riduzione per cercare di rientrare nelle scadenze prefissate | Requirements | La stima svolta dai PM è imprecisa o non compatibile con gli impegni dei TM | Ritardi nelle consegne e gli artefatti consegnati non sono curati a ridosso delle scadenze | Concentrare il budget sullo scope ristretto, cercando di ottenere una qualità maggiore degli artefatti | Controllo costante dell'andamento del progetto in modo da agire appena possibile | i PM | L | 2 | HIG | 4 | APERTO | 8 | 0.28 | 0.55
R_PE_6 | 7 | 2 | Abbandono di un TM | Un TM abbandona il progetto a causa di eccessivo stress | People | il TM è molto interessato alla qualità dei documenti, caricandosi occasionalmente in maniera eccessiva di responsabilità | Il TM mostra segni di stress non comunicando efficientemente con TM e PM, consegnando i task in ritardo | Ridurre lo scope del progetto, concentrandosi sulle funzionalità più centrali del progetto | Intensificare la comunicazione con il TM in modo da accertarsi dell'andamento delle dinamiche di gruppo. Aumentare i task individuali e utilizzare le valutazioni per assicurarsi che tutti i TM assumano solo le proprie responsabilità | i PM | L | 2 | HIG | 4 | APERTO | 8 | 0.25 | 0.53
R_OR_2 | 10 | 0 | Riduzione risorse | L'organizzazione GreenSpireAI decide di riallocare le risorse dedicate allo sviluppo del progetto, a seguito di un cambio di priorità (altri progetti su cui lavorare) | Organisational | Il progetto GreenTrails non procede come desiderato | Il top management riduce le risorse durante lo sviluppo del progetto, allocandole su altre attività | Lo scope del progetto viene rivisto in modo da concentrarsi solo sulle funzionalità col maggiore valore di business | Mettere in atto un piano di comunicazione con il Top Management per ribadire l'importanza del progetto e cercare di non far parte della riallocazione delle risorse | i PM | L | 2 | HIG | 4 | APERTO | 8 | 0.2 | 0.52
R_OR_1 | 11 | 0 | Obsolescenza da lancio in ritardo | Durante lo sviluppo di GreenTrails, un prodotto con caratteristiche simili viene lanciato sul mercato, determinando il fallimento del progetto | Organisational | Non è stata effettuata una analisi di mercato adeguata, il progetto ha subito ritardi nello sviluppo | Un nuovo sistema simile a GreenTrails viene pubblicizzato | Velocizzare lo sviluppo dell'applicazione, concentrandosi sulle funzionalità principali per il business che più la differenziano dalla nuova applicazione | Monitorare costantemente lo schedule, cercando di evitare ritardi. Monitorare costantemente il mercato per annunci di prodotti simili. | i PM | VL | 1 | CAT | 5 | APERTO | 5 | 0.09 | 0.75
R_OR_3 | 12 | 0 | Riduzione del budget | L'organizzazione GreenSpireAI entra in una condizione economica sfavorevole e decide di tagliare i fondi del progetto GreenTrails | Organisational | Altri progetti di GreenSpireAI causano una ingente perdita economica all'azienda | Il top management riduce le risorse durante lo sviluppo del progetto | Lo scope del progetto viene ridotto in modo da concentrarsi solo sulle funzionalità col maggiore valore di business | Parlare con il Top Management per ribadire l'importanza del progetto e cercare di non far parte del taglio di budget | i PM | VL | 1 | CAT | 5 | APERTO | 5 | 0.09 | 0.7
R_PE_1 | 8 | 0 | Un TM punto di riferimento | Un TM si pone come punto di riferimento per gli altri TM, superando i PM, causando problemi comunicativi e un declino di qualità | People | Un TM ha una personalità dominante che porta i TM a riferirsi alle sue indicazioni, invece che a quelle dei PM | Altri TM riferiscono della situazione ai PM, le indicazioni dei PM non sono seguite | Svolgere un meeting dedicato dove si discute di questa problematica | Cercare di allineare gli obiettivi del TM a quelli dei PM, cercare di mostrarsi come punto di riferimento per gli altri TM | i PM | VL | 1 | HIG | 4 | APERTO | 4 | 0.07 | 0.5
R_RE_2 | 9 | 0 | Lo scope viene modificato | Lo scope del progetto viene modificato a seguito di ripensamenti circa le decisioni prese precedentemente | Requirements | La fase di definizione dello Scope non è stata svolta correttamente | Nella stesura dei documenti si nota poca comprensione dello scope e i requisiti vengono modificati spesso | Lo scope del progetto viene ufficialmente modificato in modo da correggere gli errori precedenti | Promuovere un processo di decision-making che sia scrupoloso e che coinvolga tutti i TM in attività di brainstorming. | i PM | VL | 1 | HIG | 4 | APERTO | 4 | 0.05 | 0.5
R_PE_7 | 13 | 0 | Difficoltà di comunicazione | Difficoltà nella comunicazione dovuta all'inesperienza dei PM e al timore dei TM | People | I PM non riescono a comunicare efficacemente con i TM a causa di mancanza di esperienza | I TM non seguono le comunicazioni dei PM | Svolgere un meeting dedicato dove si discute di questa problematica | Aumentare la frequenza delle comunicazioni, provare diversi approcci comportamentali e di leadership | i PM | L | 2 | LOW | 2 | APERTO | 4 | 0.2 | 0.1
Low Risk
Medium Risk
High Risk

## 03-12-2023 to 17-12-2023
ID | RANK | SETTIMANE IN TOP 10 | RISK | DESCRIPTION | CATEGORY | ROOT CAUSE | TRIGGERS | CONTINGENCY PLAN | PREVENTION PLAN | RISK OWNERS | PROBABILITY | PROB NUMBER | IMPACT | IMPACT NUMBER | STATUS | RANK PROD | PROB % | IMPACT %
R_PE_2 | 1 | 4 | Calo di produttività di alcuni TM | Alcuni TM diminuiscono la loro produttività a causa dell'impegno di tirocinio esterno, causando rallentamenti nello schedule | People | Impegno lavorativo esterno al progetto GreenTrails | Ritardi nelle consegne, altri TM notificano del rischio | Ripianificazione dello schedule in modo da estendere la scadenza dei task dei TM, parallelizzando altri task | Cercare di distribuire le responsabilità dei task in modo non avere solo TM con i medesimi impegni sullo stesso task | i PM | H | 4 | HIG | 4 | APERTO | 16 | 0.65 | 0.55
R_PE_5 | 2 | 4 | Calo di qualità | La qualità del prodotto subisce un calo a causa degli impegni di tirocinio di alcuni TM, che impediscono di seguire tutte le lezioni | People | Non vengono seguite le lezioni, non si ricevono feedback diretti dai tutor | Gli artefatti consegnati non sono curati, aumenta il numero di rework necessari | Effettuare dei meeting di training in modo da chiarire eventuali dubbi teorici | Aumentare la durata dei task in modo da permettere una fase di studio individuale più approfondita | i PM | H | 4 | HIG | 4 | APERTO | 16 | 0.6 | 0.5
R_TE_3 | 3 | 4 | Funzionalità OpenStreetMaps | OpenStreetMaps non offre le funzionalità che serviranno per il progetto, necessitando quindi di modificare la scelta tecnologica | Technology | Non sono state analizzate se le funzionalità di OpenStreetMap sono sufficienti per le funzionalità del sistema proposto | L'implementazione delle funzioni che riguardano mappe geografiche procede a rilento | Ridurre lo scope del progetto, semplificando alcune funzionalità, oppure scegliere una libreria diversa, se ancora all'inizio dell'implementazione | Fornire materiale di supporto al training, come video tutorial e documentazione | i PM | M | 3 | HIG | 4 | APERTO | 12 | 0.49 | 0.55
R_RE_1 | 4 | 4 | Lo scope viene ridotto | Lo scope del progetto subisce una riduzione per cercare di rientrare nelle scadenze prefissate | Requirements | La stima svolta dai PM è imprecisa o non compatibile con gli impegni dei TM | Ritardi nelle consegne e gli artefatti consegnati non sono curati a ridosso delle scadenze | Concentrare il budget sullo scope ristretto, cercando di ottenere una qualità maggiore degli artefatti | Controllo costante dell'andamento del progetto in modo da agire appena possibile | i PM | M | 3 | HIG | 4 | APERTO | 12 | 0.45 | 0.5
R_ES_2 | 5 | 4 | Scadenza del 07/02 non rispettata | La scadenza del 07/02 (Appello del 31/01) non viene rispettata, portando quindi a un fallimento nel rispetto dei vincoli del progetto | Estimation | La stima svolta dai PM è imprecisa o non compatibile con gli impegni dei TM | Ritardi nelle consegne e gli artefatti consegnati non sono curati a ridosso della consegna finale | Concentrare il budget sullo scope ristretto, cercando di ottenere una qualità maggiore degli artefatti, cercando al contempo di minimizzare il ritardo | Controllo costante dell'andamento dei task, adeguando la durata dei task considerando anche il tempo impiegato per task simili | i PM | L | 2 | CAT | 5 | APERTO | 10 | 0.29 | 0.7
R_PE_3 | 6 | 4 | Abbandono di alcuni TM | Alcuni dei TM abbandonano il progetto a causa della scarsa integrazione nelle dinamiche di gruppo | People | Gli altri TM non riescono ad integrare i restanti TM nel gruppo di lavoro | I TM non comunicano adeguatamente con gli altri TM, non partecipano attivamente alle discussioni, gli altri TM comunicano della situazione ai PM | Lo scope del progetto viene ridotto e lo schedule viene ripianificato in modo da gestire il progetto con alcuni TM in meno | Comunicare periodicamente con i TM in modo da essere a conoscenza di eventuali problematiche interne al gruppo, parlandone ai meeting quando necessario | i PM | L | 2 | CAT | 5 | APERTO | 10 | 0.25 | 0.7
R_TE_2 | 7 | 4 | Apprendimento OpenStreetMaps | I TM non riescono ad apprendere per tempo OpenStreetMaps, causando rallentamenti e riduzione dello scope | Technology | La stima svolta dai PM sulla difficoltà e tempi di apprendimento della nuova tecnologia è errata | Le funzionalità legate alla nuova tecnologie sono consegnate con ritardo o non sono implementate adeguatamente | Ridurre lo scope del progetto, semplificando alcune funzionalità, oppure scegliere una tecnologia diversa, se ancora all'inizio dell'implementazione | Fornire materiale di supporto al training, come video tutorial e documentazione | i PM | M | 3 | MED | 3 | APERTO | 9 | 0.48 | 0.4
R_TE_4 | 8 | 4 | Apprendimento tecnologia Angular | I TM non riescono ad apprendere per tempo la tecnologia di sviluppo selezionata, causando rallentamenti e riduzione dello scope | Technology | La stima svolta dai PM sulla difficoltà e tempi di apprendimento della nuova tecnologia è errata | Le funzionalità legate alla nuova tecnologie sono consegnate con ritardo o non sono implementate adeguatamente | Aumentare il training, ridurre lo scope del progetto, semplificando alcune funzionalità, oppure scegliere una tecnologia diversa, se ancora all'inizio dell'implementazione | Fornire materiale di supporto al training, come video tutorial e documentazione | i PM | M | 3 | MED | 3 | APERTO | 9 | 0.45 | 0.35
R_PE_4 | 9 | 4 | Calo di produttività nel coding | La produttività subisce un calo a causa della dilatazione dei tempi di consegna al 07/02 (Appello del 31/01), portando una perdita del focus | People | L'aver scelto come data di consenga il 2° appello (31/01/2024) porta a una dilatazione del lavoro di implementazione | L'implementazione procede a rilento fin dall'inizio | Ridurre lo scope del progetto, concentrandosi sulle funzionalità più centrali del progetto | Assegnare task più specifici ai TM, con scadenze ridotte | i PM | M | 3 | MED | 3 | APERTO | 9 | 0.4 | 0.3
R_PE_6 | 10 | 2 | Abbandono di un TM | Un TM abbandona il progetto a causa di eccessivo stress | People | il TM è molto interessato alla qualità dei documenti, caricandosi occasionalmente in maniera eccessiva di responsabilità | Il TM mostra segni di stress non comunicando efficientemente con TM e PM, consegnando i task in ritardo | Ridurre lo scope del progetto, concentrandosi sulle funzionalità più centrali del progetto | Intensificare la comunicazione con il TM in modo da accertarsi dell'andamento delle dinamiche di gruppo. Aumentare i task individuali e utilizzare le valutazioni per assicurarsi che tutti i TM assumano solo le proprie responsabilità | i PM | L | 2 | HIG | 4 | APERTO | 8 | 0.25 | 0.55
R_PE_1 | 11 | 0 | Un TM punto di riferimento | Un TM si pone come punto di riferimento per gli altri TM, superando i PM, causando problemi comunicativi e un declino di qualità | People | Un TM ha una personalità dominante che porta i TM a riferirsi alle sue indicazioni, invece che a quelle dei PM | Altri TM riferiscono della situazione ai PM, le indicazioni dei PM non sono seguite | Svolgere un meeting dedicato dove si discute di questa problematica | Cercare di allineare gli obiettivi del TM a quelli dei PM, cercare di mostrarsi come punto di riferimento per gli altri TM | i PM | L | 2 | HIG | 4 | APERTO | 8 | 0.27 | 0.52
R_RE_2 | 12 | 0 | Lo scope viene modificato | Lo scope del progetto viene modificato a seguito di ripensamenti circa le decisioni prese precedentemente | Requirements | La fase di definizione dello Scope non è stata svolta correttamente | Nella stesura dei documenti si nota poca comprensione dello scope e i requisiti vengono modificati spesso | Lo scope del progetto viene ufficialmente modificato in modo da correggere gli errori precedenti | Promuovere un processo di decision-making che sia scrupoloso e che coinvolga tutti i TM in attività di brainstorming. | i PM | L | 2 | HIG | 4 | APERTO | 8 | 0.25 | 0.5
R_OR_2 | 13 | 0 | Riduzione risorse | L'organizzazione GreenSpireAI decide di riallocare le risorse dedicate allo sviluppo del progetto, a seguito di un cambio di priorità (altri progetti su cui lavorare) | Organisational | Il progetto GreenTrails non procede come desiderato | Il top management riduce le risorse durante lo sviluppo del progetto, allocandole su altre attività | Lo scope del progetto viene rivisto in modo da concentrarsi solo sulle funzionalità col maggiore valore di business | Mettere in atto un piano di comunicazione con il Top Management per ribadire l'importanza del progetto e cercare di non far parte della riallocazione delle risorse | i PM | L | 2 | HIG | 4 | APERTO | 8 | 0.2 | 0.5
R_TE_1 | 14 | 0 | Apprendimento tecnologia Springboot | I TM non riescono ad apprendere per tempo la tecnologia di sviluppo selezionata, causando rallentamenti e riduzione dello scope | Technology | La stima svolta dai PM sulla difficoltà e tempi di apprendimento della nuova tecnologia è errata | Le funzionalità legate alla nuova tecnologie sono consegnate con ritardo o non sono implementate adeguatamente | Ridurre lo scope del progetto, semplificando alcune funzionalità, oppure scegliere una tecnologia diversa, se ancora all'inizio dell'implementazione | Aumentare il training, motivare i TM a fare pratica sulle tecnologie prima della fase di implementazione | i PM | L | 2 | MED | 3 | APERTO | 6 | 0.2 | 0.3
R_TO_1 | 15 | 0 | Difficoltà adattamento Scrum | I TM non apprendono il funzionamento del framework Scrum, violandone i principi, e causando calo di qualità e produttività in quella fase | Tools | I TM e i PM non hanno compreso correttamente le linee guida di Scrum | Durante l'utilizzo di Scrum, il progetto procede a rilento | Effettuare un training mirato all'utilizzo di Scrum | I PM approfondiscono i principi di Scrum e motivano i TM a fare lo stesso prima dell'inizio dell'utilizzo di Scrum | i PM | M | 3 | LOW | 2 | APERTO | 6 | 0.3 | 0.1
R_OR_1 | 16 | 0 | Obsolescenza da lancio in ritardo | Durante lo sviluppo di GreenTrails, un prodotto con caratteristiche simili viene lanciato sul mercato, determinando il fallimento del progetto | Organisational | Non è stata effettuata una analisi di mercato adeguata, il progetto ha subito ritardi nello sviluppo | Un nuovo sistema simile a GreenTrails viene pubblicizzato | Velocizzare lo sviluppo dell'applicazione, concentrandosi sulle funzionalità principali per il business che più la differenziano dalla nuova applicazione | Monitorare costantemente lo schedule, cercando di evitare ritardi. Monitorare costantemente il mercato per annunci di prodotti simili. | i PM | VL | 1 | CAT | 5 | APERTO | 5 | 0.09 | 0.7
R_OR_3 | 17 | 0 | Riduzione del budget | L'organizzazione GreenSpireAI entra in una condizione economica sfavorevole e decide di tagliare i fondi del progetto GreenTrails | Organisational | Altri progetti di GreenSpireAI causano una ingente perdita economica all'azienda | Il top management riduce le risorse durante lo sviluppo del progetto | Lo scope del progetto viene ridotto in modo da concentrarsi solo sulle funzionalità col maggiore valore di business | Parlare con il Top Management per ribadire l'importanza del progetto e cercare di non far parte del taglio di budget | i PM | VL | 1 | CAT | 5 | APERTO | 5 | 0.05 | 0.7
R_PE_7 | 18 | 0 | Difficoltà di comunicazione | Difficoltà nella comunicazione dovuta all'inesperienza dei PM e al timore dei TM | People | I PM non riescono a comunicare efficacemente con i TM a causa di mancanza di esperienza | I TM non seguono le comunicazioni dei PM | Svolgere un meeting dedicato dove si discute di questa problematica | Aumentare la frequenza delle comunicazioni, provare diversi approcci comportamentali e di leadership | i PM | L | 2 | LOW | 2 | APERTO | 4 | 0.2 | 0.1
R_ES_1 | 19 | 2 | Scadenza intermedia non rispettata | La scadenza intermedia del 13/12 non viene rispettata, portando quindi a non poter ricevere feedback sull'andamento del progetto | Estimation | La stima svolta dai PM è imprecisa o non compatibile con gli impegni dei TM | Ritardi nelle consegne e gli artefatti consegnati non sono curati a ridosso della consegna intermedia | Chiedere delega al Top Management, motivare il team per la consegna finale, cercando di evitare cali di motivazione | Ripianificazione dello schedule per parallelizzare più task | i PM | 0 | 0 | 0 | 0 | CHIUSO | 0 | 0 | 0
Medium Risk
High Risk
Low Risk

## 18-12-2023 to 02-01-2024
ID | RANK | SETTIMANE IN TOP 10 | RISK | DESCRIPTION | CATEGORY | ROOT CAUSE | TRIGGERS | CONTINGENCY PLAN | PREVENTION PLAN | RISK OWNERS | PROBABILITY | PROB NUMBER | IMPACT | IMPACT NUMBER | STATUS | RANK PROD | PROB % | IMPACT %
R_PE_5 | 1 | 6 | Calo di qualità | La qualità del prodotto subisce un calo a causa degli impegni di tirocinio di alcuni TM, che impediscono di seguire tutte le lezioni | People | Non vengono seguite le lezioni, non si ricevono feedback diretti dai tutor | Gli artefatti consegnati non sono curati, aumenta il numero di rework necessari | Effettuare dei meeting di training in modo da chiarire eventuali dubbi teorici | Aumentare la durata dei task in modo da permettere una fase di studio individuale più approfondita | i PM | H | 4 | HIG | 4 | APERTO | 16 | 0.65 | 0.55
R_PE_8 | 2 | 4 | Rallentamenti dovuti al periodo di festività | I TM diminuiscono la propria produttività a causa dell'accavallarsi dei task con le vacanze natalizie | People | La pianificazione di PM dei task non ha messo in conto degli impegni relativi al periodo di festività | Ritardi nelle consegne dei task e bassa qualità nel periodo natalizio | Ripianificazione dello schedule in modo da estendere la scadenza dei task attivi, parallelizzando i task successivi. | Prevedere del tempo aggiuntivo per i task del periodo natalizio. Aumento della comunicazione con i TM durante questo periodo. | i PM | H | 4 | HIG | 4 | APERTO | 16 | 0.65 | 0.5
R_RE_1 | 3 | 6 | Lo scope viene ridotto | Lo scope del progetto subisce una riduzione per cercare di rientrare nelle scadenze prefissate | Requirements | La stima svolta dai PM è imprecisa o non compatibile con gli impegni dei TM | Ritardi nelle consegne e gli artefatti consegnati non sono curati a ridosso delle scadenze | Concentrare il budget sullo scope ristretto, cercando di ottenere una qualità maggiore degli artefatti | Controllo costante dell'andamento del progetto in modo da agire appena possibile | i PM | H | 4 | HIG | 4 | APERTO | 16 | 0.6 | 0.55
R_PE_2 | 4 | 6 | Calo di produttività di alcuni TM | Alcuni TM diminuiscono la loro produttività a causa dell'impegno di tirocinio esterno, causando rallentamenti nello schedule | People | Impegno lavorativo esterno al progetto GreenTrails | Ritardi nelle consegne, altri TM notificano del rischio | Ripianificazione dello schedule in modo da estendere la scadenza dei task dei TM, parallelizzando altri task | Cercare di distribuire le responsabilità dei task in modo non avere solo TM con i medesimi impegni sullo stesso task | i PM | M | 3 | HIG | 4 | APERTO | 12 | 0.45 | 0.5
R_TE_4 | 5 | 6 | Apprendimento tecnologia Angular | I TM non riescono ad apprendere per tempo la tecnologia di sviluppo selezionata, causando rallentamenti e riduzione dello scope | Technology | La stima svolta dai PM sulla difficoltà e tempi di apprendimento della nuova tecnologia è errata | Le funzionalità legate alla nuova tecnologie sono consegnate con ritardo o non sono implementate adeguatamente | Aumentare il training, ridurre lo scope del progetto, semplificando alcune funzionalità, oppure scegliere una tecnologia diversa, se ancora all'inizio dell'implementazione | Fornire materiale di supporto al training, come video tutorial e documentazione | i PM | H | 4 | MED | 3 | APERTO | 12 | 0.6 | 0.3
R_ES_2 | 6 | 6 | Scadenza del 07/02 non rispettata | La scadenza del 07/02 (Appello del 31/01) non viene rispettata, portando quindi a un fallimento nel rispetto dei vincoli del progetto | Estimation | La stima svolta dai PM è imprecisa o non compatibile con gli impegni dei TM | Ritardi nelle consegne e gli artefatti consegnati non sono curati a ridosso della consegna finale | Concentrare il budget sullo scope ristretto, cercando di ottenere una qualità maggiore degli artefatti, cercando al contempo di minimizzare il ritardo | Controllo costante dell'andamento dei task, adeguando la durata dei task considerando anche il tempo impiegato per task simili | i PM | L | 2 | CAT | 5 | APERTO | 10 | 0.2 | 0.7
R_TE_2 | 7 | 6 | Apprendimento OpenStreetMaps | I TM non riescono ad apprendere per tempo OpenStreetMaps, causando rallentamenti e riduzione dello scope | Technology | La stima svolta dai PM sulla difficoltà e tempi di apprendimento della nuova tecnologia è errata | Le funzionalità legate alla nuova tecnologie sono consegnate con ritardo o non sono implementate adeguatamente | Ridurre lo scope del progetto, semplificando alcune funzionalità, oppure scegliere una tecnologia diversa, se ancora all'inizio dell'implementazione | Fornire materiale di supporto al training, come video tutorial e documentazione | i PM | M | 3 | MED | 3 | APERTO | 9 | 0.48 | 0.4
R_PE_4 | 8 | 6 | Calo di produttività nel coding | La produttività subisce un calo a causa della dilatazione dei tempi di consegna al 07/02 (Appello del 31/01), portando una perdita del focus | People | L'aver scelto come data di consenga il 2° appello (31/01/2024) porta a una dilatazione del lavoro di implementazione | L'implementazione procede a rilento fin dall'inizio | Ridurre lo scope del progetto, concentrandosi sulle funzionalità più centrali del progetto | Assegnare task più specifici ai TM, con scadenze ridotte | i PM | M | 3 | MED | 3 | APERTO | 9 | 0.45 | 0.35
R_TE_1 | 9 | 2 | Apprendimento tecnologia Springboot | I TM non riescono ad apprendere per tempo la tecnologia di sviluppo selezionata, causando rallentamenti e riduzione dello scope | Technology | La stima svolta dai PM sulla difficoltà e tempi di apprendimento della nuova tecnologia è errata | Le funzionalità legate alla nuova tecnologie sono consegnate con ritardo o non sono implementate adeguatamente | Ridurre lo scope del progetto, semplificando alcune funzionalità, oppure scegliere una tecnologia diversa, se ancora all'inizio dell'implementazione | Aumentare il training, motivare i TM a fare pratica sulle tecnologie prima della fase di implementazione | i PM | M | 3 | MED | 3 | APERTO | 9 | 0.4 | 0.3
R_TE_3 | 10 | 6 | Funzionalità OpenStreetMaps | OpenStreetMaps non offre le funzionalità che serviranno per il progetto, necessitando quindi di modificare la scelta tecnologica | Technology | Non sono state analizzate se le funzionalità di OpenStreetMap sono sufficienti per le funzionalità del sistema proposto | L'implementazione delle funzioni che riguardano mappe geografiche procede a rilento | Ridurre lo scope del progetto, semplificando alcune funzionalità, oppure scegliere una libreria diversa, se ancora all'inizio dell'implementazione | Fornire materiale di supporto al training, come video tutorial e documentazione | i PM | L | 2 | HIG | 4 | APERTO | 8 | 0.25 | 0.55
R_PE_6 | 11 | 2 | Abbandono di un TM | Un TM abbandona il progetto a causa di eccessivo stress | People | il TM è molto interessato alla qualità dei documenti, caricandosi occasionalmente in maniera eccessiva di responsabilità | Il TM mostra segni di stress non comunicando efficientemente con TM e PM, consegnando i task in ritardo | Ridurre lo scope del progetto, concentrandosi sulle funzionalità più centrali del progetto | Intensificare la comunicazione con il TM in modo da accertarsi dell'andamento delle dinamiche di gruppo. Aumentare i task individuali e utilizzare le valutazioni per assicurarsi che tutti i TM assumano solo le proprie responsabilità | i PM | L | 2 | HIG | 4 | APERTO | 8 | 0.27 | 0.5
R_PE_1 | 12 | 0 | Un TM punto di riferimento | Un TM si pone come punto di riferimento per gli altri TM, superando i PM, causando problemi comunicativi e un declino di qualità | People | Un TM ha una personalità dominante che porta i TM a riferirsi alle sue indicazioni, invece che a quelle dei PM | Altri TM riferiscono della situazione ai PM, le indicazioni dei PM non sono seguite | Svolgere un meeting dedicato dove si discute di questa problematica | Cercare di allineare gli obiettivi del TM a quelli dei PM, cercare di mostrarsi come punto di riferimento per gli altri TM | i PM | L | 2 | HIG | 4 | APERTO | 8 | 0.25 | 0.52
R_RE_2 | 13 | 0 | Lo scope viene modificato | Lo scope del progetto viene modificato a seguito di ripensamenti circa le decisioni prese precedentemente | Requirements | La fase di definizione dello Scope non è stata svolta correttamente | Nella stesura dei documenti si nota poca comprensione dello scope e i requisiti vengono modificati spesso | Lo scope del progetto viene ufficialmente modificato in modo da correggere gli errori precedenti | Promuovere un processo di decision-making che sia scrupoloso e che coinvolga tutti i TM in attività di brainstorming. | i PM | L | 2 | HIG | 4 | APERTO | 8 | 0.2 | 0.55
R_OR_2 | 14 | 0 | Riduzione risorse | L'organizzazione GreenSpireAI decide di riallocare le risorse dedicate allo sviluppo del progetto, a seguito di un cambio di priorità (altri progetti su cui lavorare) | Organisational | Il progetto GreenTrails non procede come desiderato | Il top management riduce le risorse durante lo sviluppo del progetto, allocandole su altre attività | Lo scope del progetto viene rivisto in modo da concentrarsi solo sulle funzionalità col maggiore valore di business | Mettere in atto un piano di comunicazione con il Top Management per ribadire l'importanza del progetto e cercare di non far parte della riallocazione delle risorse | i PM | L | 2 | HIG | 4 | APERTO | 8 | 0.2 | 0.5
R_TO_1 | 15 | 0 | Difficoltà adattamento Scrum | I TM non apprendono il funzionamento del framework Scrum, violandone i principi, e causando calo di qualità e produttività in quella fase | Tools | I TM e i PM non hanno compreso correttamente le linee guida di Scrum | Durante l'utilizzo di Scrum, il progetto procede a rilento | Effettuare un training mirato all'utilizzo di Scrum | I PM approfondiscono i principi di Scrum e motivano i TM a fare lo stesso prima dell'inizio dell'utilizzo di Scrum | i PM | M | 3 | LOW | 2 | APERTO | 6 | 0.43 | 0.1
R_PE_3 | 16 | 4 | Abbandono di alcuni TM | Alcuni dei TM abbandonano il progetto a causa della scarsa integrazione nelle dinamiche di gruppo | People | Gli altri TM non riescono ad integrare i restanti TM nel gruppo di lavoro | I TM non comunicano adeguatamente con gli altri TM, non partecipano attivamente alle discussioni, gli altri TM comunicano della situazione ai PM | Lo scope del progetto viene ridotto e lo schedule viene ripianificato in modo da gestire il progetto con alcuni TM in meno | Comunicare periodicamente con i TM in modo da essere a conoscenza di eventuali problematiche interne al gruppo, parlandone ai meeting quando necessario | i PM | VL | 1 | CAT | 5 | APERTO | 5 | 0.09 | 0.7
R_OR_1 | 17 | 0 | Obsolescenza da lancio in ritardo | Durante lo sviluppo di GreenTrails, un prodotto con caratteristiche simili viene lanciato sul mercato, determinando il fallimento del progetto | Organisational | Non è stata effettuata una analisi di mercato adeguata, il progetto ha subito ritardi nello sviluppo | Un nuovo sistema simile a GreenTrails viene pubblicizzato | Velocizzare lo sviluppo dell'applicazione, concentrandosi sulle funzionalità principali per il business che più la differenziano dalla nuova applicazione | Monitorare costantemente lo schedule, cercando di evitare ritardi. Monitorare costantemente il mercato per annunci di prodotti simili. | i PM | VL | 1 | CAT | 5 | APERTO | 5 | 0.05 | 0.73
R_OR_3 | 18 | 0 | Riduzione del budget | L'organizzazione GreenSpireAI entra in una condizione economica sfavorevole e decide di tagliare i fondi del progetto GreenTrails | Organisational | Altri progetti di GreenSpireAI causano una ingente perdita economica all'azienda | Il top management riduce le risorse durante lo sviluppo del progetto | Lo scope del progetto viene ridotto in modo da concentrarsi solo sulle funzionalità col maggiore valore di business | Parlare con il Top Management per ribadire l'importanza del progetto e cercare di non far parte del taglio di budget | i PM | VL | 1 | CAT | 5 | APERTO | 5 | 0.05 | 0.7
R_PE_7 | 19 | 0 | Difficoltà di comunicazione | Difficoltà nella comunicazione dovuta all'inesperienza dei PM e al timore dei TM | People | I PM non riescono a comunicare efficacemente con i TM a causa di mancanza di esperienza | I TM non seguono le comunicazioni dei PM | Svolgere un meeting dedicato dove si discute di questa problematica | Aumentare la frequenza delle comunicazioni, provare diversi approcci comportamentali e di leadership | i PM | L | 2 | LOW | 2 | APERTO | 4 | 0.08 | 0.1
R_ES_1 | 20 | 2 | Scadenza intermedia non rispettata | La scadenza intermedia del 13/12 non viene rispettata, portando quindi a non poter ricevere feedback sull'andamento del progetto | Estimation | La stima svolta dai PM è imprecisa o non compatibile con gli impegni dei TM | Ritardi nelle consegne e gli artefatti consegnati non sono curati a ridosso della consegna intermedia | Chiedere delega al Top Management, motivare il team per la consegna finale, cercando di evitare cali di motivazione | Ripianificazione dello schedule per parallelizzare più task | i PM | 0 | 0 | 0 | 0 | CHIUSO | 0 | 0 | 0
High Risk
Medium Risk
Low Risk

## 03-01-2024 to 17-01-2024
ID | RANK | SETTIMANE IN TOP 10 | RISK | DESCRIPTION | CATEGORY | ROOT CAUSE | TRIGGERS | CONTINGENCY PLAN | PREVENTION PLAN | RISK OWNERS | PROBABILITY | PROB NUMBER | IMPACT | IMPACT NUMBER | STATUS | RANK PROD | PROB % | IMPACT %
R_RE_1 | 1 | 8 | Lo scope viene ridotto | Lo scope del progetto subisce una riduzione per cercare di rientrare nelle scadenze prefissate | Requirements | La stima svolta dai PM è imprecisa o non compatibile con gli impegni dei TM | Ritardi nelle consegne e gli artefatti consegnati non sono curati a ridosso delle scadenze | Concentrare il budget sullo scope ristretto, cercando di ottenere una qualità maggiore degli artefatti | Controllo costante dell'andamento del progetto in modo da agire appena possibile | i PM | H | 4 | HIG | 4 | APERTO | 16 | 0.65 | 0.55
R_TE_4 | 2 | 8 | Apprendimento tecnologia Angular | I TM non riescono ad apprendere per tempo la tecnologia di sviluppo selezionata, causando rallentamenti e riduzione dello scope | Technology | La stima svolta dai PM sulla difficoltà e tempi di apprendimento della nuova tecnologia è errata | Le funzionalità legate alla nuova tecnologie sono consegnate con ritardo o non sono implementate adeguatamente | Aumentare il training, ridurre lo scope del progetto, semplificando alcune funzionalità, oppure scegliere una tecnologia diversa, se ancora all'inizio dell'implementazione | Fornire materiale di supporto al training, come video tutorial e documentazione | i PM | H | 4 | HIG | 4 | APERTO | 16 | 0.65 | 0.5
R_PE_9 | 3 | 2 | Difficoltà di comunicazione tra i TM | I TM non applicano i principi di buona comunicazione, causando ritardi nello svolgimento dei task | People | Attriti personali tra i TM | Ritardi nelle consegne, incomprensioni durante i meeting | Mediare nelle discussioni, richiamare l'attenzione verso la buona riuscita del progetto | Consigliare una comunicazione più frequente tra i TM in modo da risolvere le incomprensioni | i PM | H | 4 | HIG | 4 | APERTO | 16 | 0.6 | 0.55
R_ES_2 | 4 | 8 | Scadenza del 07/02 non rispettata | La scadenza del 07/02 (Appello del 31/01) non viene rispettata, portando quindi a un fallimento nel rispetto dei vincoli del progetto | Estimation | La stima svolta dai PM è imprecisa o non compatibile con gli impegni dei TM | Ritardi nelle consegne e gli artefatti consegnati non sono curati a ridosso della consegna finale | Concentrare il budget sullo scope ristretto, cercando di ottenere una qualità maggiore degli artefatti, cercando al contempo di minimizzare il ritardo | Controllo costante dell'andamento dei task, adeguando la durata dei task considerando anche il tempo impiegato per task simili | i PM | M | 3 | CAT | 5 | APERTO | 15 | 0.48 | 0.7
R_PE_2 | 5 | 8 | Calo di produttività di alcuni TM | Alcuni TM diminuiscono la loro produttività a causa dell'impegno di tirocinio esterno, causando rallentamenti nello schedule | People | Impegno lavorativo esterno al progetto GreenTrails | Ritardi nelle consegne, altri TM notificano del rischio | Ripianificazione dello schedule in modo da estendere la scadenza dei task dei TM, parallelizzando altri task | Cercare di distribuire le responsabilità dei task in modo non avere solo TM con i medesimi impegni sullo stesso task | i PM | M | 3 | HIG | 4 | APERTO | 12 | 0.45 | 0.5
R_RE_2 | 6 | 2 | Lo scope viene modificato | Lo scope del progetto viene modificato a seguito di ripensamenti circa le decisioni prese precedentemente | Requirements | La fase di definizione dello Scope non è stata svolta correttamente | Nella stesura dei documenti si nota poca comprensione dello scope e i requisiti vengono modificati spesso | Lo scope del progetto viene ufficialmente modificato in modo da correggere gli errori precedenti | Promuovere un processo di decision-making che sia scrupoloso e che coinvolga tutti i TM in attività di brainstorming. | i PM | M | 3 | HIG | 4 | APERTO | 12 | 0.4 | 0.5
R_PE_4 | 7 | 8 | Calo di produttività nel coding | La produttività subisce un calo a causa della dilatazione dei tempi di consegna al 07/02 (Appello del 31/01), portando una perdita del focus | People | L'aver scelto come data di consenga il 2° appello (31/01/2024) porta a una dilatazione del lavoro di implementazione | L'implementazione procede a rilento fin dall'inizio | Ridurre lo scope del progetto, concentrandosi sulle funzionalità più centrali del progetto | Assegnare task più specifici ai TM, con scadenze ridotte | i PM | M | 3 | MED | 3 | APERTO | 9 | 0.4 | 0.4
R_TE_1 | 8 | 4 | Apprendimento tecnologia Springboot | I TM non riescono ad apprendere per tempo la tecnologia di sviluppo selezionata, causando rallentamenti e riduzione dello scope | Technology | La stima svolta dai PM sulla difficoltà e tempi di apprendimento della nuova tecnologia è errata | Le funzionalità legate alla nuova tecnologie sono consegnate con ritardo o non sono implementate adeguatamente | Ridurre lo scope del progetto, semplificando alcune funzionalità, oppure scegliere una tecnologia diversa, se ancora all'inizio dell'implementazione | Aumentare il training, motivare i TM a fare pratica sulle tecnologie prima della fase di implementazione | i PM | M | 3 | MED | 3 | APERTO | 9 | 0.35 | 0.35
R_TO_1 | 9 | 2 | Difficoltà adattamento Scrum | I TM non apprendono il funzionamento del framework Scrum, violandone i principi, e causando calo di qualità e produttività in quella fase | Tools | I TM e i PM non hanno compreso correttamente le linee guida di Scrum | Durante l'utilizzo di Scrum, il progetto procede a rilento | Effettuare un training mirato all'utilizzo di Scrum | I PM approfondiscono i principi di Scrum e motivano i TM a fare lo stesso prima dell'inizio dell'utilizzo di Scrum | i PM | M | 3 | MED | 3 | APERTO | 9 | 0.35 | 0.3
R_PE_7 | 10 | 2 | Difficoltà di comunicazione | Difficoltà nella comunicazione dovuta all'inesperienza dei PM e al timore dei TM | People | I PM non riescono a comunicare efficacemente con i TM a causa di mancanza di esperienza | I TM non seguono le comunicazioni dei PM | Svolgere un meeting dedicato dove si discute di questa problematica | Aumentare la frequenza delle comunicazioni, provare diversi approcci comportamentali e di leadership | i PM | M | 3 | MED | 3 | APERTO | 9 | 0.3 | 0.45
R_OR_2 | 11 | 0 | Riduzione risorse | L'organizzazione GreenSpireAI decide di riallocare le risorse dedicate allo sviluppo del progetto, a seguito di un cambio di priorità (altri progetti su cui lavorare) | Organisational | Il progetto GreenTrails non procede come desiderato | Il top management riduce le risorse durante lo sviluppo del progetto, allocandole su altre attività | Lo scope del progetto viene rivisto in modo da concentrarsi solo sulle funzionalità col maggiore valore di business | Mettere in atto un piano di comunicazione con il Top Management per ribadire l'importanza del progetto e cercare di non far parte della riallocazione delle risorse | i PM | L | 2 | HIG | 4 | APERTO | 8 | 0.27 | 0.5
R_PE_3 | 12 | 4 | Abbandono di alcuni TM | Alcuni dei TM abbandonano il progetto a causa della scarsa integrazione nelle dinamiche di gruppo | People | Gli altri TM non riescono ad integrare i restanti TM nel gruppo di lavoro | I TM non comunicano adeguatamente con gli altri TM, non partecipano attivamente alle discussioni, gli altri TM comunicano della situazione ai PM | Lo scope del progetto viene ridotto e lo schedule viene ripianificato in modo da gestire il progetto con alcuni TM in meno | Comunicare periodicamente con i TM in modo da essere a conoscenza di eventuali problematiche interne al gruppo, parlandone ai meeting quando necessario | i PM | VL | 1 | CAT | 5 | APERTO | 5 | 0.09 | 0.72
R_OR_1 | 13 | 0 | Obsolescenza da lancio in ritardo | Durante lo sviluppo di GreenTrails, un prodotto con caratteristiche simili viene lanciato sul mercato, determinando il fallimento del progetto | Organisational | Non è stata effettuata una analisi di mercato adeguata, il progetto ha subito ritardi nello sviluppo | Un nuovo sistema simile a GreenTrails viene pubblicizzato | Velocizzare lo sviluppo dell'applicazione, concentrandosi sulle funzionalità principali per il business che più la differenziano dalla nuova applicazione | Monitorare costantemente lo schedule, cercando di evitare ritardi. Monitorare costantemente il mercato per annunci di prodotti simili. | i PM | VL | 1 | CAT | 5 | APERTO | 5 | 0.07 | 0.65
R_OR_3 | 14 | 0 | Riduzione del budget | L'organizzazione GreenSpireAI entra in una condizione economica sfavorevole e decide di tagliare i fondi del progetto GreenTrails | Organisational | Altri progetti di GreenSpireAI causano una ingente perdita economica all'azienda | Il top management riduce le risorse durante lo sviluppo del progetto | Lo scope del progetto viene ridotto in modo da concentrarsi solo sulle funzionalità col maggiore valore di business | Parlare con il Top Management per ribadire l'importanza del progetto e cercare di non far parte del taglio di budget | i PM | VL | 1 | CAT | 5 | APERTO | 5 | 0.05 | 0.7
R_PE_5 | 15 | 6 | Calo di qualità | La qualità del prodotto subisce un calo a causa degli impegni di tirocinio di alcuni TM, che impediscono di seguire tutte le lezioni | People | Non vengono seguite le lezioni, non si ricevono feedback diretti dai tutor | Gli artefatti consegnati non sono curati, aumenta il numero di rework necessari | Effettuare dei meeting di training in modo da chiarire eventuali dubbi teorici | Aumentare la durata dei task in modo da permettere una fase di studio individuale più approfondita | i PM | VL | 1 | HIG | 4 | APERTO | 4 | 0.03 | 0.5
R_PE_1 | 16 | 0 | Un TM punto di riferimento | Un TM si pone come punto di riferimento per gli altri TM, superando i PM, causando problemi comunicativi e un declino di qualità | People | Un TM ha una personalità dominante che porta i TM a riferirsi alle sue indicazioni, invece che a quelle dei PM | Altri TM riferiscono della situazione ai PM, le indicazioni dei PM non sono seguite | Svolgere un meeting dedicato dove si discute di questa problematica | Cercare di allineare gli obiettivi del TM a quelli dei PM, cercare di mostrarsi come punto di riferimento per gli altri TM | i PM | VL | 1 | HIG | 4 | APERTO | 4 | 0.03 | 0.45
R_TE_2 | 17 | 6 | Apprendimento OpenStreetMaps | I TM non riescono ad apprendere per tempo OpenStreetMaps, causando rallentamenti e riduzione dello scope | Technology | La stima svolta dai PM sulla difficoltà e tempi di apprendimento della nuova tecnologia è errata | Le funzionalità legate alla nuova tecnologie sono consegnate con ritardo o non sono implementate adeguatamente | Ridurre lo scope del progetto, semplificando alcune funzionalità, oppure scegliere una tecnologia diversa, se ancora all'inizio dell'implementazione | Fornire materiale di supporto al training, come video tutorial e documentazione | i PM | L | 2 | LOW | 2 | APERTO | 4 | 0.15 | 0.1
R_PE_6 | 18 | 2 | Abbandono di un TM | Un TM abbandona il progetto a causa di eccessivo stress | People | il TM è molto interessato alla qualità dei documenti, caricandosi occasionalmente in maniera eccessiva di responsabilità | Il TM mostra segni di stress non comunicando efficientemente con TM e PM, consegnando i task in ritardo | Ridurre lo scope del progetto, concentrandosi sulle funzionalità più centrali del progetto | Intensificare la comunicazione con il TM in modo da accertarsi dell'andamento delle dinamiche di gruppo. Aumentare i task individuali e utilizzare le valutazioni per assicurarsi che tutti i TM assumano solo le proprie responsabilità | i PM | VL | 1 | HIG | 4 | APERTO | 4 | 0.05 | 0.5
R_TE_3 | 19 | 6 | Funzionalità OpenStreetMaps | OpenStreetMaps non offre le funzionalità che serviranno per il progetto, necessitando quindi di modificare la scelta tecnologica | Technology | Non sono state analizzate se le funzionalità di OpenStreetMap sono sufficienti per le funzionalità del sistema proposto | L'implementazione delle funzioni che riguardano mappe geografiche procede a rilento | Ridurre lo scope del progetto, semplificando alcune funzionalità, oppure scegliere una libreria diversa, se ancora all'inizio dell'implementazione | Fornire materiale di supporto al training, come video tutorial e documentazione | i PM | VL | 1 | LOW | 2 | APERTO | 2 | 0.03 | 0.1
R_PE_8 | 20 | 4 | Rallentamenti dovuti al periodo di festività | I TM diminuiscono la propria produttività a causa dell'accavallarsi dei task con le vacanze natalizie | People | La pianificazione di PM dei task non ha messo in conto degli impegni relativi al periodo di festività | Ritardi nelle consegne dei task e bassa qualità nel periodo natalizio | Ripianificazione dello schedule in modo da estendere la scadenza dei task attivi, parallelizzando i task successivi. | Prevedere del tempo aggiuntivo per i task del periodo natalizio. Aumento della comunicazione con i TM durante questo periodo. | i PM | 0 | 0 | 0 | 0 | CHIUSO | 0 | 0 | 0
R_ES_1 | 21 | 2 | Scadenza intermedia non rispettata | La scadenza intermedia del 13/12 non viene rispettata, portando quindi a non poter ricevere feedback sull'andamento del progetto | Estimation | La stima svolta dai PM è imprecisa o non compatibile con gli impegni dei TM | Ritardi nelle consegne e gli artefatti consegnati non sono curati a ridosso della consegna intermedia | Chiedere delega al Top Management, motivare il team per la consegna finale, cercando di evitare cali di motivazione | Ripianificazione dello schedule per parallelizzare più task | i PM | 0 | 0 | 0 | 0 | CHIUSO | 0 | 0 | 0
High Risk
Medium Risk
Low Risk

## 18-01-2024 to 05-02-2024
ID | RANK | SETTIMANE IN TOP 10 | RISK | DESCRIPTION | CATEGORY | ROOT CAUSE | TRIGGERS | CONTINGENCY PLAN | PREVENTION PLAN | RISK OWNERS | PROBABILITY | PROB NUMBER | IMPACT | IMPACT NUMBER | STATUS | RANK PROD | PROB % | IMPACT %
R_PE_9 | 3 | 4 | Difficoltà di comunicazione tra i TM | I TM non applicano i principi di buona comunicazione, causando ritardi nello svolgimento dei task | People | Attriti personali tra i TM | Ritardi nelle consegne, incomprensioni durante i meeting | Mediare nelle discussioni, richiamare l'attenzione verso la buona riuscita del progetto | Consigliare una comunicazione più frequente tra i TM in modo da risolvere le incomprensioni | i PM | H | 4 | HIG | 4 | VERIFICATO | 16 | 0.65 | 0.65
R_RE_1 | 1 | 10 | Lo scope viene ridotto | Lo scope del progetto subisce una riduzione per cercare di rientrare nelle scadenze prefissate | Requirements | La stima svolta dai PM è imprecisa o non compatibile con gli impegni dei TM | Ritardi nelle consegne e gli artefatti consegnati non sono curati a ridosso delle scadenze | Concentrare il budget sullo scope ristretto, cercando di ottenere una qualità maggiore degli artefatti | Controllo costante dell'andamento del progetto in modo da agire appena possibile | i PM | H | 4 | HIG | 4 | VERIFICATO | 16 | 0.63 | 0.63
R_RE_2 | 4 | 4 | Lo scope viene modificato | Lo scope del progetto viene modificato a seguito di ripensamenti circa le decisioni prese precedentemente | Requirements | La fase di definizione dello Scope non è stata svolta correttamente | Nella stesura dei documenti si nota poca comprensione dello scope e i requisiti vengono modificati spesso | Lo scope del progetto viene ufficialmente modificato in modo da correggere gli errori precedenti | Promuovere un processo di decision-making che sia scrupoloso e che coinvolga tutti i TM in attività di brainstorming. | i PM | H | 4 | HIG | 4 | APERTO | 16 | 0.5 | 0.65
R_TE_4 | 2 | 10 | Apprendimento tecnologia Angular | I TM non riescono ad apprendere per tempo la tecnologia di sviluppo selezionata, causando rallentamenti e riduzione dello scope | Technology | La stima svolta dai PM sulla difficoltà e tempi di apprendimento della nuova tecnologia è errata | Le funzionalità legate alla nuova tecnologie sono consegnate con ritardo o non sono implementate adeguatamente | Aumentare il training, ridurre lo scope del progetto, semplificando alcune funzionalità, oppure scegliere una tecnologia diversa, se ancora all'inizio dell'implementazione | Fornire materiale di supporto al training, come video tutorial e documentazione | i PM | H | 4 | HIG | 4 | APERTO | 16 | 0.5 | 0.6
R_ES_2 | 5 | 10 | Scadenza del 07/02 non rispettata | La scadenza del 07/02 (Appello del 31/01) non viene rispettata, portando quindi a un fallimento nel rispetto dei vincoli del progetto | Estimation | La stima svolta dai PM è imprecisa o non compatibile con gli impegni dei TM | Ritardi nelle consegne e gli artefatti consegnati non sono curati a ridosso della consegna finale | Concentrare il budget sullo scope ristretto, cercando di ottenere una qualità maggiore degli artefatti, cercando al contempo di minimizzare il ritardo | Controllo costante dell'andamento dei task, adeguando la durata dei task considerando anche il tempo impiegato per task simili | i PM | M | 3 | CAT | 5 | APERTO | 15 | 0.3 | 0.8
R_PE_2 | 6 | 10 | Calo di produttività di alcuni TM | Alcuni TM diminuiscono la loro produttività a causa dell'impegno di tirocinio esterno, causando rallentamenti nello schedule | People | Impegno lavorativo esterno al progetto GreenTrails | Ritardi nelle consegne, altri TM notificano del rischio | Ripianificazione dello schedule in modo da estendere la scadenza dei task dei TM, parallelizzando altri task | Cercare di distribuire le responsabilità dei task in modo non avere solo TM con i medesimi impegni sullo stesso task | i PM | M | 3 | HIG | 4 | APERTO | 12 | 0.3 | 0.8
R_PE_4 | 7 | 10 | Calo di produttività nel coding | La produttività subisce un calo a causa della dilatazione dei tempi di consegna al 07/02 (Appello del 31/01), portando una perdita del focus | People | L'aver scelto come data di consenga il 2° appello (31/01/2024) porta a una dilatazione del lavoro di implementazione | L'implementazione procede a rilento fin dall'inizio | Ridurre lo scope del progetto, concentrandosi sulle funzionalità più centrali del progetto | Assegnare task più specifici ai TM, con scadenze ridotte | i PM | M | 3 | MED | 3 | APERTO | 9 | 0.45 | 0.45
R_PE_7 | 10 | 4 | Difficoltà di comunicazione | Difficoltà nella comunicazione dovuta all'inesperienza dei PM e al timore dei TM | People | I PM non riescono a comunicare efficacemente con i TM a causa di mancanza di esperienza | I TM non seguono le comunicazioni dei PM | Svolgere un meeting dedicato dove si discute di questa problematica | Aumentare la frequenza delle comunicazioni, provare diversi approcci comportamentali e di leadership | i PM | M | 3 | MED | 3 | APERTO | 9 | 0.43 | 0.43
R_TE_1 | 8 | 6 | Apprendimento tecnologia Springboot | I TM non riescono ad apprendere per tempo la tecnologia di sviluppo selezionata, causando rallentamenti e riduzione dello scope | Technology | La stima svolta dai PM sulla difficoltà e tempi di apprendimento della nuova tecnologia è errata | Le funzionalità legate alla nuova tecnologie sono consegnate con ritardo o non sono implementate adeguatamente | Ridurre lo scope del progetto, semplificando alcune funzionalità, oppure scegliere una tecnologia diversa, se ancora all'inizio dell'implementazione | Aumentare il training, motivare i TM a fare pratica sulle tecnologie prima della fase di implementazione | i PM | M | 3 | MED | 3 | APERTO | 9 | 0.4 | 0.4
R_TO_1 | 9 | 4 | Difficoltà adattamento Scrum | I TM non apprendono il funzionamento del framework Scrum, violandone i principi, e causando calo di qualità e produttività in quella fase | Tools | I TM e i PM non hanno compreso correttamente le linee guida di Scrum | Durante l'utilizzo di Scrum, il progetto procede a rilento | Effettuare un training mirato all'utilizzo di Scrum | I PM approfondiscono i principi di Scrum e motivano i TM a fare lo stesso prima dell'inizio dell'utilizzo di Scrum | i PM | M | 3 | MED | 3 | APERTO | 9 | 0.3 | 0.6
R_OR_2 | 11 | 0 | Riduzione risorse | L'organizzazione GreenSpireAI decide di riallocare le risorse dedicate allo sviluppo del progetto, a seguito di un cambio di priorità (altri progetti su cui lavorare) | Organisational | Il progetto GreenTrails non procede come desiderato | Il top management riduce le risorse durante lo sviluppo del progetto, allocandole su altre attività | Lo scope del progetto viene rivisto in modo da concentrarsi solo sulle funzionalità col maggiore valore di business | Mettere in atto un piano di comunicazione con il Top Management per ribadire l'importanza del progetto e cercare di non far parte della riallocazione delle risorse | i PM | L | 2 | HIG | 4 | APERTO | 8 | 0.25 | 0.6
R_OR_1 | 13 | 0 | Obsolescenza da lancio in ritardo | Durante lo sviluppo di GreenTrails, un prodotto con caratteristiche simili viene lanciato sul mercato, determinando il fallimento del progetto | Organisational | Non è stata effettuata una analisi di mercato adeguata, il progetto ha subito ritardi nello sviluppo | Un nuovo sistema simile a GreenTrails viene pubblicizzato | Velocizzare lo sviluppo dell'applicazione, concentrandosi sulle funzionalità principali per il business che più la differenziano dalla nuova applicazione | Monitorare costantemente lo schedule, cercando di evitare ritardi. Monitorare costantemente il mercato per annunci di prodotti simili. | i PM | VL | 1 | CAT | 5 | APERTO | 5 | 0.09 | 0.6
R_OR_3 | 14 | 0 | Riduzione del budget | L'organizzazione GreenSpireAI entra in una condizione economica sfavorevole e decide di tagliare i fondi del progetto GreenTrails | Organisational | Altri progetti di GreenSpireAI causano una ingente perdita economica all'azienda | Il top management riduce le risorse durante lo sviluppo del progetto | Lo scope del progetto viene ridotto in modo da concentrarsi solo sulle funzionalità col maggiore valore di business | Parlare con il Top Management per ribadire l'importanza del progetto e cercare di non far parte del taglio di budget | i PM | VL | 1 | CAT | 5 | APERTO | 5 | 0.09 | 0.6
R_PE_3 | 12 | 4 | Abbandono di alcuni TM | Alcuni dei TM abbandonano il progetto a causa della scarsa integrazione nelle dinamiche di gruppo | People | Gli altri TM non riescono ad integrare i restanti TM nel gruppo di lavoro | I TM non comunicano adeguatamente con gli altri TM, non partecipano attivamente alle discussioni, gli altri TM comunicano della situazione ai PM | Lo scope del progetto viene ridotto e lo schedule viene ripianificato in modo da gestire il progetto con alcuni TM in meno | Comunicare periodicamente con i TM in modo da essere a conoscenza di eventuali problematiche interne al gruppo, parlandone ai meeting quando necessario | i PM | VL | 1 | CAT | 5 | APERTO | 5 | 0.09 | 0.4
R_PE_1 | 16 | 0 | Un TM punto di riferimento | Un TM si pone come punto di riferimento per gli altri TM, superando i PM, causando problemi comunicativi e un declino di qualità | People | Un TM ha una personalità dominante che porta i TM a riferirsi alle sue indicazioni, invece che a quelle dei PM | Altri TM riferiscono della situazione ai PM, le indicazioni dei PM non sono seguite | Svolgere un meeting dedicato dove si discute di questa problematica | Cercare di allineare gli obiettivi del TM a quelli dei PM, cercare di mostrarsi come punto di riferimento per gli altri TM | i PM | VL | 1 | HIG | 4 | APERTO | 4 | 0.09 | 0.09
R_PE_5 | 15 | 6 | Calo di qualità | La qualità del prodotto subisce un calo a causa degli impegni di tirocinio di alcuni TM, che impediscono di seguire tutte le lezioni | People | Non vengono seguite le lezioni, non si ricevono feedback diretti dai tutor | Gli artefatti consegnati non sono curati, aumenta il numero di rework necessari | Effettuare dei meeting di training in modo da chiarire eventuali dubbi teorici | Aumentare la durata dei task in modo da permettere una fase di studio individuale più approfondita | i PM | VL | 1 | HIG | 4 | APERTO | 4 | 0.07 | 0.8
R_PE_6 | 18 | 2 | Abbandono di un TM | Un TM abbandona il progetto a causa di eccessivo stress | People | il TM è molto interessato alla qualità dei documenti, caricandosi occasionalmente in maniera eccessiva di responsabilità | Il TM mostra segni di stress non comunicando efficientemente con TM e PM, consegnando i task in ritardo | Ridurre lo scope del progetto, concentrandosi sulle funzionalità più centrali del progetto | Intensificare la comunicazione con il TM in modo da accertarsi dell'andamento delle dinamiche di gruppo. Aumentare i task individuali e utilizzare le valutazioni per assicurarsi che tutti i TM assumano solo le proprie responsabilità | i PM | VL | 1 | HIG | 4 | APERTO | 4 | 0.05 | 0.8
R_TE_2 | 17 | 6 | Apprendimento OpenStreetMaps | I TM non riescono ad apprendere per tempo OpenStreetMaps, causando rallentamenti e riduzione dello scope | Technology | La stima svolta dai PM sulla difficoltà e tempi di apprendimento della nuova tecnologia è errata | Le funzionalità legate alla nuova tecnologie sono consegnate con ritardo o non sono implementate adeguatamente | Ridurre lo scope del progetto, semplificando alcune funzionalità, oppure scegliere una tecnologia diversa, se ancora all'inizio dell'implementazione | Fornire materiale di supporto al training, come video tutorial e documentazione | i PM | L | 2 | LOW | 2 | APERTO | 4 | 0.2 | 0.1
R_TE_3 | 19 | 6 | Funzionalità OpenStreetMaps | OpenStreetMaps non offre le funzionalità che serviranno per il progetto, necessitando quindi di modificare la scelta tecnologica | Technology | Non sono state analizzate se le funzionalità di OpenStreetMap sono sufficienti per le funzionalità del sistema proposto | L'implementazione delle funzioni che riguardano mappe geografiche procede a rilento | Ridurre lo scope del progetto, semplificando alcune funzionalità, oppure scegliere una libreria diversa, se ancora all'inizio dell'implementazione | Fornire materiale di supporto al training, come video tutorial e documentazione | i PM | VL | 1 | LOW | 2 | APERTO | 2 | 0.2 | 0.1
R_ES_1 | 21 | 2 | Scadenza intermedia non rispettata | La scadenza intermedia del 13/12 non viene rispettata, portando quindi a non poter ricevere feedback sull'andamento del progetto | Estimation | La stima svolta dai PM è imprecisa o non compatibile con gli impegni dei TM | Ritardi nelle consegne e gli artefatti consegnati non sono curati a ridosso della consegna intermedia | Chiedere delega al Top Management, motivare il team per la consegna finale, cercando di evitare cali di motivazione | Ripianificazione dello schedule per parallelizzare più task | i PM | 0 | 0 | HIG | 4 | CHIUSO | 0 | 0 | 0
R_PE_8 | 20 | 4 | Rallentamenti dovuti al periodo di festività | I TM diminuiscono la propria produttività a causa dell'accavallarsi dei task con le vacanze natalizie | People | La pianificazione di PM dei task non ha messo in conto degli impegni relativi al periodo di festività | Ritardi nelle consegne dei task e bassa qualità nel periodo natalizio | Ripianificazione dello schedule in modo da estendere la scadenza dei task attivi, parallelizzando i task successivi. | Prevedere del tempo aggiuntivo per i task del periodo natalizio. Aumento della comunicazione con i TM durante questo periodo. | i PM | 0 | 0 | HIG | 4 | CHIUSO | 0 | 0 | 0
Low Risk
Medium Risk
High Risk