## Foglio1
WBS | Nome attività | Inizio | Fine prevista | Fine | Predecessori | Costo (Euro) | Costo previsto (Euro)
1 | GreenTrails | lun 25/09/23 | ven 31/12/27 | ven 31/12/27 |  | 212549.67 | 212695.16
1.1 | Demo | lun 25/09/23 | mar 06/02/24 | mer 07/02/24 |  | 9880.51 | 10026
1.1.1 | RAD | lun 16/10/23 | sab 02/12/23 | ven 01/12/23 |  | 1120.51 | 1107
1.1.1.1 | Requirements Specification | mar 07/11/23 | sab 25/11/23 | sab 25/11/23 |  | 688.51 | 675
1.1.1.1.1 | Introduzione RAD | mar 07/11/23 | sab 11/11/23 | sab 11/11/23 |  | 18 | 18
1.1.1.1.2 | Sistema Corrente | mar 07/11/23 | sab 11/11/23 | sab 11/11/23 |  | 72 | 54
1.1.1.1.2.1 | Panoramica sistema corrente | mar 07/11/23 | sab 11/11/23 | sab 11/11/23 |  | 18 | 18
1.1.1.1.2.2 | Activity Diagram sistema corrente | mar 07/11/23 | sab 11/11/23 | sab 11/11/23 |  | 54 | 36
1.1.1.1.3 | Sistema Proposto | mar 07/11/23 | sab 25/11/23 | sab 25/11/23 |  | 598.51 | 603
1.1.1.1.3.1 | Panoramica sistema proposto | mar 07/11/23 | ven 10/11/23 | ven 10/11/23 |  | 9 | 9
1.1.1.1.3.2 | Activity Diagram sistema proposto | mar 07/11/23 | sab 11/11/23 | sab 11/11/23 |  | 36 | 36
1.1.1.1.3.3 | Scenari | lun 13/11/23 | mer 15/11/23 | mer 15/11/23 | 11 | 162 | 162
1.1.1.1.3.4 | Requisiti Funzionali | gio 16/11/23 | lun 20/11/23 | sab 25/11/23 | 12 | 108 | 108
1.1.1.1.3.5 | Requisiti Non Funzionali | gio 16/11/23 | lun 20/11/23 | sab 25/11/23 | 12 | 54 | 54
1.1.1.1.3.6 | Use Cases | gio 16/11/23 | lun 20/11/23 | lun 20/11/23 | 12 | 157.51 | 162
1.1.1.1.3.7 | Use Case Diagram | gio 16/11/23 | lun 20/11/23 | lun 20/11/23 | 12 | 18 | 18
1.1.1.1.3.8 | Mock-up e Navigational Path | mar 21/11/23 | gio 23/11/23 | gio 23/11/23 | 15 | 54 | 54
1.1.1.2 | Analysis Model | mar 21/11/23 | mer 29/11/23 | mer 29/11/23 | 16 | 324 | 324
1.1.1.2.1 | Modello del Sistema | mar 21/11/23 | mer 29/11/23 | mer 29/11/23 |  | 324 | 324
1.1.1.2.1.1 | Object Model | mar 21/11/23 | sab 25/11/23 | sab 25/11/23 |  | 90 | 90
1.1.1.2.1.1.1 | Definizione degli oggetti | mar 21/11/23 | gio 23/11/23 | gio 23/11/23 | 15 | 54 | 54
1.1.1.2.1.1.2 | Class Diagram RAD | ven 24/11/23 | sab 25/11/23 | sab 25/11/23 | 21 | 36 | 36
1.1.1.2.1.2 | Modelli Dinamici | ven 24/11/23 | mer 29/11/23 | mer 29/11/23 |  | 234 | 234
1.1.1.2.1.2.1 | Statechart Diagram | ven 24/11/23 | dom 26/11/23 | lun 27/11/23 | 21 | 72 | 72
1.1.1.2.1.2.2 | Sequence Diagram | ven 24/11/23 | mer 29/11/23 | mer 29/11/23 | 21 | 162 | 162
1.1.1.3 | Checklist RAD | gio 30/11/23 | sab 02/12/23 | ven 01/12/23 | 25 | 36 | 36
1.1.1.4 | Integrazione RAD | gio 30/11/23 | sab 02/12/23 | ven 01/12/23 | 25 | 18 | 18
1.1.1.5 | Studio del dominio del problema | lun 16/10/23 | mar 07/11/23 | mar 07/11/23 |  | 54 | 54
1.1.2 | SDD | gio 30/11/23 | dom 17/12/23 | dom 17/12/23 | 25 | 909 | 918
1.1.2.1 | Introduzione SDD e architettura sistema corrente | gio 30/11/23 | ven 01/12/23 | ven 01/12/23 | 25 | 18 | 18
1.1.2.2 | Design Goals e Trade-offs | gio 30/11/23 | ven 01/12/23 | ven 01/12/23 | 25 | 108 | 108
1.1.2.3 | Architettura Sistema Proposto | sab 02/12/23 | gio 07/12/23 | ven 08/12/23 | 31 | 405 | 414
1.1.2.3.1 | Decomposizione in sottosistemi | sab 02/12/23 | lun 04/12/23 | lun 04/12/23 | 31 | 99 | 108
1.1.2.3.2 | Mapping Hardware/Software | sab 02/12/23 | lun 04/12/23 | lun 04/12/23 | 31 | 36 | 36
1.1.2.3.3 | Gestione dei dati persistenti | mar 05/12/23 | gio 07/12/23 | ven 08/12/23 | 33 | 216 | 216
1.1.2.3.4 | Controllo accessi e sicurezza | mar 05/12/23 | gio 07/12/23 | gio 07/12/23 | 33 | 27 | 27
1.1.2.3.5 | Controllo flusso globale del sistema | mar 05/12/23 | gio 07/12/23 | gio 07/12/23 | 33 | 9 | 9
1.1.2.3.6 | Condizioni limite | mar 05/12/23 | gio 07/12/23 | gio 07/12/23 | 34 | 18 | 18
1.1.2.4 | Funzionalità dei sottosistemi | mar 05/12/23 | gio 07/12/23 | gio 07/12/23 | 33;34 | 18 | 18
1.1.2.5 | Checklist SDD | sab 09/12/23 | sab 09/12/23 | dom 10/12/23 | 32;39 | 18 | 18
1.1.2.6 | Integrazione SDD | sab 09/12/23 | sab 09/12/23 | dom 10/12/23 | 32;39 | 18 | 18
1.1.2.7 | Presentazione intermedia | mer 13/12/23 | dom 17/12/23 | dom 17/12/23 | 41;57;60 | 324 | 324
1.1.3 | Consegna Intermedia | mer 13/12/23 | mer 13/12/23 | mer 13/12/23 | 60;3;29;57 | 0 | 0
1.1.4 | ODD | gio 14/12/23 | sab 06/01/24 | sab 06/01/24 | 29 | 544.5 | 522
1.1.4.1 | Object Design Goals e Trade-off | gio 14/12/23 | dom 17/12/23 | dom 17/12/23 | 29 | 36 | 36
1.1.4.2 | COTS, riferimenti, glossario e linee guida documentazione | gio 14/12/23 | dom 17/12/23 | dom 17/12/23 | 29 | 18 | 18
1.1.4.3 | Design Patterns | lun 18/12/23 | mer 20/12/23 | mer 20/12/23 | 45 | 108 | 108
1.1.4.4 | Packages | gio 21/12/23 | sab 23/12/23 | sab 23/12/23 | 47 | 108 | 108
1.1.4.5 | Class interfaces | dom 24/12/23 | ven 29/12/23 | mer 27/12/23 | 48 | 108 | 108
1.1.4.6 | Class Diagram | sab 30/12/23 | mer 03/01/24 | mer 03/01/24 |  | 130.5 | 108
1.1.4.7 | Checklist ODD | gio 04/01/24 | sab 06/01/24 | sab 06/01/24 | 50 | 18 | 18
1.1.4.8 | Integrazione ODD | gio 04/01/24 | sab 06/01/24 | sab 06/01/24 | 50 | 18 | 18
1.1.5 | Training e Implementazione | dom 07/01/24 | dom 28/01/24 | mar 30/01/24 | 44 | 1755 | 1944
1.1.5.1 | Backend e Database | dom 07/01/24 | dom 28/01/24 | mar 30/01/24 | 44;50 | 603 | 972
1.1.5.2 | Frontend | dom 07/01/24 | dom 28/01/24 | mar 30/01/24 | 44 | 1152 | 972
1.1.6 | Testing | ven 08/12/23 | sab 03/02/24 | mer 07/02/24 |  | 975 | 900
1.1.6.1 | Test Plan | ven 08/12/23 | mar 12/12/23 | mar 12/12/23 |  | 264 | 252
1.1.6.1.1 | Introduzione e approccio Test Plan | ven 08/12/23 | sab 09/12/23 | sab 09/12/23 | 15 | 48 | 36
1.1.6.1.2 | Test Case | dom 10/12/23 | mar 12/12/23 | mar 12/12/23 | 58 | 216 | 216
1.1.6.2 | Test Case Specification | dom 10/12/23 | mar 12/12/23 | mar 12/12/23 |  | 216 | 216
1.1.6.3 | Test di Unità | mer 31/01/24 | sab 03/02/24 | mer 07/02/24 | 54 | 180 | 162
1.1.6.4 | Test di Sistema | mer 31/01/24 | sab 03/02/24 | lun 05/02/24 | 53 | 180 | 162
1.1.6.5 | Test incident report | mer 31/01/24 | sab 03/02/24 | mer 07/02/24 | 53 | 63 | 54
1.1.6.6 | Test summary report | mer 31/01/24 | sab 03/02/24 | mer 07/02/24 | 53 | 72 | 54
1.1.7 | Manuali | mer 31/01/24 | mar 06/02/24 | mar 06/02/24 |  | 283.5 | 324
1.1.7.1 | Manuale installazione | mer 31/01/24 | sab 03/02/24 | lun 05/02/24 | 53 | 36 | 36
1.1.7.2 | Manuale utente | mer 31/01/24 | sab 03/02/24 | lun 05/02/24 | 53 | 90 | 72
1.1.7.3 | Presentazione finale | dom 04/02/24 | mar 06/02/24 | mar 06/02/24 |  | 157.5 | 216
1.1.8 | Meetings | lun 16/10/23 | lun 18/12/23 | lun 18/12/23 |  | 1893 | 1911
1.1.8.1 | KickOffMeeting | lun 16/10/23 | lun 16/10/23 | lun 16/10/23 |  | 117 | 117
1.1.8.2 | Team Building Meeting | lun 16/10/23 | lun 16/10/23 | lun 16/10/23 |  | 117 | 117
1.1.8.3 | Meeting 2 | mar 17/10/23 | lun 23/10/23 | mar 17/10/23 | 71 | 234 | 234
1.1.8.4 | Meeting 3 | lun 30/10/23 | lun 30/10/23 | lun 30/10/23 | 72 | 234 | 234
1.1.8.5 | Meeting 4 | mar 07/11/23 | mar 07/11/23 | mar 07/11/23 | 73 | 234 | 234
1.1.8.6 | Meeting 5 | lun 13/11/23 | lun 13/11/23 | lun 13/11/23 | 74 | 234 | 234
1.1.8.7 | Meeting 6 | lun 20/11/23 | lun 20/11/23 | lun 20/11/23 | 75 | 138 | 156
1.1.8.8 | Meeting 7 | lun 27/11/23 | lun 27/11/23 | lun 27/11/23 | 76 | 117 | 117
1.1.8.9 | Meeting 8 | lun 04/12/23 | lun 04/12/23 | lun 04/12/23 | 77 | 156 | 156
1.1.8.10 | Meeting 9 | lun 11/12/23 | lun 11/12/23 | lun 11/12/23 | 78 | 156 | 156
1.1.8.11 | Meeting 10 | lun 18/12/23 | lun 18/12/23 | lun 18/12/23 | 79 | 156 | 156
1.1.9 | Project Management | lun 25/09/23 | mar 06/02/24 | mar 06/02/24 |  | 2400 | 2400
1.1.9.1 | Risk Management | dom 19/11/23 | lun 05/02/24 | lun 05/02/24 |  | 528 | 528
1.1.9.1.1 | Risk Management Plan | dom 19/11/23 | gio 30/11/23 | gio 30/11/23 |  | 48 | 48
1.1.9.1.2 | Risk Register - Period I | dom 19/11/23 | sab 02/12/23 | sab 02/12/23 |  | 96 | 96
1.1.9.1.3 | Risk Register - Period II | dom 03/12/23 | dom 17/12/23 | dom 17/12/23 | 84 | 96 | 96
1.1.9.1.4 | Risk Register - Period III | lun 18/12/23 | mar 02/01/24 | mar 02/01/24 | 85 | 96 | 96
1.1.9.1.5 | Risk Register - Period IV | mer 03/01/24 | mer 17/01/24 | mer 17/01/24 | 86 | 96 | 96
1.1.9.1.6 | Risk Register - Period V | gio 18/01/24 | lun 05/02/24 | lun 05/02/24 | 87 | 96 | 96
1.1.9.2 | Scope Management | lun 25/09/23 | lun 05/02/24 | lun 05/02/24 |  | 288 | 288
1.1.9.2.1 | Statement of Work | lun 25/09/23 | sab 07/10/23 | sab 07/10/23 |  | 48 | 48
1.1.9.2.2 | Scope statement | ven 20/10/23 | sab 04/11/23 | sab 04/11/23 |  | 96 | 96
1.1.9.2.3 | WBS | dom 29/10/23 | lun 05/02/24 | lun 05/02/24 |  | 144 | 144
1.1.9.3 | Human Resource Management | mar 03/10/23 | mar 06/02/24 | mar 06/02/24 |  | 288 | 288
1.1.9.3.1 | Team Contract | dom 15/10/23 | lun 23/10/23 | lun 23/10/23 |  | 96 | 96
1.1.9.3.2 | Team Members Evaluations | mer 08/11/23 | mar 06/02/24 | mar 06/02/24 |  | 120 | 120
1.1.9.3.3 | Presentazione iniziale | mar 03/10/23 | dom 08/10/23 | dom 08/10/23 |  | 72 | 72
1.1.9.4 | Stakeholder Management | gio 09/11/23 | ven 19/01/24 | ven 19/01/24 |  | 96 | 96
1.1.9.4.1 | Stakeholder Register | gio 09/11/23 | ven 19/01/24 | ven 19/01/24 |  | 96 | 96
1.1.9.5 | Presentazione intermedia | mer 13/12/23 | lun 18/12/23 | lun 18/12/23 |  | 120 | 120
1.1.9.6 | Presentazione Finale | gio 01/02/24 | mar 06/02/24 | mar 06/02/24 |  | 168 | 168
1.1.9.7 | Business Case | gio 05/10/23 | mar 19/12/23 | mar 19/12/23 |  | 144 | 144
1.1.9.8 | Time Management | dom 29/10/23 | lun 05/02/24 | lun 05/02/24 |  | 384 | 384
1.1.9.8.1 | Project Schedule | dom 29/10/23 | lun 05/02/24 | lun 05/02/24 |  | 312 | 312
1.1.9.8.2 | RACI | sab 09/12/23 | mar 19/12/23 | mar 19/12/23 |  | 72 | 72
1.1.9.9 | Cost Management | mer 29/11/23 | mar 06/02/24 | mar 06/02/24 |  | 240 | 240
1.1.9.9.1 | Status Report - Period I | mer 29/11/23 | mar 05/12/23 | mar 05/12/23 |  | 48 | 48
1.1.9.9.2 | Status Report - Period II | gio 14/12/23 | mar 19/12/23 | mar 19/12/23 |  | 48 | 48
1.1.9.9.3 | Status Report - Period III | mar 02/01/24 | mer 03/01/24 | mer 03/01/24 |  | 72 | 72
1.1.9.9.4 | Status Report - Period IV | gio 01/02/24 | mar 06/02/24 | mar 06/02/24 |  | 72 | 72
1.1.9.10 | Integration Management | dom 15/10/23 | gio 21/12/23 | gio 21/12/23 |  | 144 | 144
1.1.9.10.1 | Project Charter | dom 15/10/23 | gio 09/11/23 | gio 09/11/23 |  | 96 | 96
1.1.9.10.2 | Configuration Management | gio 21/12/23 | gio 21/12/23 | gio 21/12/23 |  | 48 | 48
1.1.10 | Consegna finale | mer 07/02/24 | sab 03/02/24 | mer 07/02/24 | 3;29;43;44;53;56;65;69 | 0 | 0
1.2 | Full Release | gio 08/02/24 | sab 22/06/24 | sab 22/06/24 | 113 | 93135.5 | 93135.5
1.2.1 | RAD | gio 08/02/24 | lun 19/02/24 | ven 31/12/27 | 2 | 6892.47 | 6892.47
1.2.2 | SDD | mar 20/02/24 | gio 29/02/24 | mer 16/06/27 | 2;115 | 6224.29 | 6224.29
1.2.3 | ODD | ven 29/03/24 | lun 08/04/24 | ven 31/12/27 | 2;116 | 6713.74 | 6713.74
1.2.4 | Implementazione | mar 09/04/24 | dom 09/06/24 | ven 31/12/27 | 2;117 | 43065 | 43065
1.2.5 | Testing | mar 09/04/24 | sab 22/06/24 | sab 22/06/24 | 2;117 | 9600 | 9600
1.2.6 | Project Management | gio 08/02/24 | sab 22/06/24 | sab 22/06/24 | 2 | 20640 | 20640
1.3 | Advertisement | dom 23/06/24 | ven 31/12/27 | ven 31/12/27 | 114 | 50000 | 50000
1.3.1 | Campagna pubblicitaria - Anno 0 | dom 23/06/24 | mar 31/12/24 | mar 31/12/24 | 114 | 960 | 960
1.3.2 | Campagna pubblicitaria - Anno 1 | mer 01/01/25 | mer 31/12/25 | mer 31/12/25 | 122 | 7510 | 7510
1.3.3 | Campagna pubblicitaria - Anno 2 | gio 01/01/26 | gio 31/12/26 | gio 31/12/26 | 123 | 22464 | 22464
1.3.4 | Campagna pubblicitaria - Anno 3 | ven 01/01/27 | ven 31/12/27 | ven 31/12/27 | 124 | 28599.67 | 28599.67
1.4 | Video Training | lun 10/06/24 | mer 16/06/27 | mer 16/06/27 | 118 | 960 | 960
1.4.1 | Video Training 0 | lun 10/06/24 | gio 13/06/24 | gio 13/06/24 | 118 | 240 | 240
1.4.2 | Video Training 1 | sab 14/06/25 | lun 16/06/25 | lun 16/06/25 | 127 | 240 | 240
1.4.3 | Video Training 2 | dom 14/06/26 | mar 16/06/26 | mar 16/06/26 | 128 | 240 | 240
1.4.4 | Video Training 3 | lun 14/06/27 | mer 16/06/27 | mer 16/06/27 | 129 | 240 | 240
1.5 | Hosting | mer 11/09/24 | ven 31/12/27 | ven 31/12/27 | 118 | 7510 | 7510
1.5.1 | Hosting 0 | lun 10/06/24 | mer 01/01/25 | mer 01/01/25 | 118 | 710 | 710
1.5.2 | Hosting 1 | gio 02/01/25 | gio 01/01/26 | gio 01/01/26 | 132 | 1170 | 1170
1.5.3 | Hosting 2 | ven 02/01/26 | ven 01/01/27 | ven 01/01/27 | 133 | 2130 | 2130
1.5.4 | Hosting 3 | sab 02/01/27 | ven 31/12/27 | ven 31/12/27 | 134 | 3500 | 3500
1.6 | Customer Service | dom 23/06/24 | ven 31/12/27 | ven 31/12/27 |  | 22464 | 22464
1.6.1 | Customer Service Anno 0 | dom 23/06/24 | mar 31/12/24 | mar 31/12/24 | 114 | 2304 | 2304
1.6.2 | Customer Service Anno 1 | mer 01/01/25 | mer 31/12/25 | mer 31/12/25 | 137 | 5184 | 5184
1.6.3 | Customer Service Anno 2 | gio 01/01/26 | gio 31/12/26 | gio 31/12/26 | 138 | 6912 | 6912
1.6.4 | Customer Service Anno 3 | ven 01/01/27 | ven 31/12/27 | ven 31/12/27 | 139 | 8064 | 8064
1.7 | Maintenance | lun 08/07/24 | ven 31/12/27 | ven 31/12/27 | 114 | 28599.67 | 28599.67
1.7.1 | Maintenance Anno 0 | lun 08/07/24 | mer 01/01/25 | mer 01/01/25 | 114 | 4085.67 | 4085.67
1.7.2 | Maintenance Anno 1 | gio 02/01/25 | ven 02/01/26 | ven 02/01/26 | 142 | 8171.33 | 8171.33
1.7.3 | Maintenance Anno 2 | sab 03/01/26 | dom 03/01/27 | dom 03/01/27 | 143 | 8171.33 | 8171.33
1.7.4 | Maintenance Anno 3 | lun 04/01/27 | ven 31/12/27 | ven 31/12/27 | 144 | 8171.33 | 8171.33