## Foglio1
Item ID | Nome | User Story | Stima SP | Stima ore | Priorità | Sotto-task | Status
RF_VI_1 | Compilazione questionario preferenze | In quanto visitatore voglio compilare il questionario in base alle mie preferenze, in modo da poter usufruire della funzionalità di pianificazione automatica dell'itinerario. | 2 | 2 | 3 | frontend(1,5), backend(0,5) | Completato | Aggiornato al 21/01
RF_VI_2 | Gestione prenotazioni attive | In quanto visitatore voglio visualizzare le mie prenotazioni all'interno della mia area riservata in modo da poterle cancellare. | 1 | 2 | 3 | frontend(1,5), backend(0,5) | Completato | Aggiornato al 21/01
RF_VI_3 | Pianificazione automatica itinerario | In quanto visitatore, voglio usufruire della funzionalità del sistema che pianifica automaticamente un itinerario sulla base delle mie preferenze in modo da ottenere suggerimenti per il mio viaggio. | 8 | 11 | 3 | frontend(5,5), backend(5,5) | Completato
RF_VI_5 | Prenotazione attività | In quanto visitatore, voglio effettuare la prenotazione di un'attività, in modo da inserirla in un itinerario di viaggio. | 8 | 12 | 3 | frontend(6), backend(6) | Completato
RF_VI_6 | Recensione | Il visitatore deve poter effettuare una recensione sulle attività prenotate, valutando l'impegno dell'offerta turistica nelle pratiche ecosostenibili dichiarate e condividendo un feedback sull'esperienza generale. | 2 | 2 | 3 | frontend(1), backend(1) | Completato
RF_VI_8 | Segnalazione | In quanto visitatore voglio effettuare la segnalazione di un'attivita turistica o di un alloggio in modo da poter contribuire a migliorare la qualità delle informazioni fornite. | 2 | 3 | 3 | frontend(1), backend(2) | Completato | Aggiornato al 14/01
RF_GA_3 | Inserimento attività | In quanto gestore, voglio inserire le mie attività turistiche e strutture, in modo da poterle pubblicizzare sul portale. | 5 | 4.5 | 3 | frontend(4), backend(1,5) | Completato
RF_GA_5 | Gestione attività | In quanto gestore voglio visualizzare le attività all'interno della mia area riservata in modo da poterle gestire. | 2 | 2 | 3 | frontend(1,5), backend(0,5) | Completato
RF_UG_2 | Ricerca con filtri e Homepage | In quanto utente voglio filtrare le attività in base al nome, distanza geografica, città e categoria, in modo da poter visualizzare il risultato su una mappa. | 5 | 9 | 3 | frontend(6), backend(3) | Completato
RF_UG_3 | Visualizzazione attività | In quanto utente, voglio accedere alla pagina di ciascuna attività, in modo da poterne visualizzare le informazioni. | 2 | 5 | 3 | frontend(3), backend(2) | Completato
RF_UG_4 | Registrazione | In quanto utente, voglio effettuare la registrazione di un account, in modo da poter usufruire delle funzionalità della piattaforma. | 1 | 2 | 3 | frontend(1), backend(1) | Completato | Aggiornato al 14/01 | Aggiornato al 21/01
RF_UG_5 | Login | In quanto utente, voglio effettuare il login alla mia area riservata della piattaforma, in modo da poter svolgere le mie funzioni. | 2 | 3 | 3 | frontend(1), backend(2) | Completato
RF_VI_7 | Visualizzazione storico prenotazioni | In quanto visitatore, voglio consultare lo storico dei miei viaggi all'interno dell'area riservata, in modo da poter visualizzare le mete che ho visitato e le spese che ho sostenuto. | 3 | 6 | 2 | frontend(3), backend(3) | Rimandato | Aggiornato al 14/01
RF_GA_1 | Aggiornamento automatico delle prenotazioni | In quanto gestore voglio usufruire della funzionalità di aggiornamento automatico delle prenotazioni, in modo da poter tenere traccia della disponibilità delle mie attività. | 1 | 1 | 2 | backend(1) | Completato | Aggiornato al 21/01
RF_AM_4 | Modifica valori ecosostenibilità | In quanto amministratore, voglio poter apportare modifiche ai livelli di ecosostenibilità associati a un'attività, in modo da poter adattare i valori a quelli contenuti nelle recensioni e segnalazioni degli utenti. | 2 | 2 | 1 | frontend(2) | Completato | Aggiornato al 14/01
RF_GA_2 | Gestione disponibilità | In quanto gestore, voglio visualizzare e gestire la disponibilità delle mie attività, in modo da poter bloccare parte della disponibilità quando è necessario. | 2 | 3 | 1 | frontend(2), backend(1) | Rimandata
RF_GA_4 | Gestione valori ecosostenibili | In quanto gestore voglio modificare i valori di ecosostenibilità, in modo da poter garantire coerenza con i principi rispettati. | 1 | 1 | 1 | frontend(0,5), backend(0,5) | Completato
RF_UG_1 | Visualizzazione valori ecosostenibilità | In quanto utente voglio visualizzare i valori di ecosostenibilità adottati dalla piattaforma in una sezione apposita, in modo da comprendere come questi vengono interpretati | 1 | 2 | 1 | frontend(1,5) | Completato