## Sprint 1
Obiettivo dello Sprint |  | Funzionalità base | Story Points Sprint |  |  | Giorni dello Sprint - Ore rimanenti
User Story ID | User story | Task | Story Points Stimati | Ore Stimate | Responsabile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
RF_UG_4 | In quanto utente, voglio effettuare la registrazione di un account, in modo da poter usufruire delle funzionalità della piattaforma. |  | 1 | 2
|  | Realizzazione frontend |  | 1 | Ernesto De Iesu | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione backend |  | 1 | Diana Lavinia Cojoc | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
RF_UG_5 | In quanto utente, voglio effettuare il login alla mia area riservata della piattaforma, in modo da poter svolgere le mie funzioni. |  | 2 | 3
|  | Realizzazione frontend |  | 1 | Diana Lavinia Cojoc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend |  | 2 | Gabriele Di Stefano | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RF_UG_3 | In quanto utente, voglio accedere alla pagina di ciascuna attività, in modo da poterne visualizzare le informazioni. |  | 2 | 5
|  | Realizzazione frontend |  | 3 | Emanuele Setaro | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5
|  | Realizzazione backend |  | 2 | Roberta Galluzzo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
RF_VI_5 | In quanto visitatore, voglio effettuare la prenotazione di un'attività, in modo da inserirla in un itinerario di viaggio. |  | 8 | 12
|  | Realizzazione frontend 1 |  | 3 | Michela Percaccio | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione frontend 2 |  | 3 | Ernesto De Iesu | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1.5 | 1
|  | Realizzazione backend 1 |  | 3 | Gabriele Di Stefano | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0
|  | Realizzazione backend 2 |  | 3 | Roberta Galluzzo | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0
RF_GA_1 | In quanto gestore voglio usufruire della funzionalità di aggiornamento automatico delle prenotazioni, in modo da poter tenere traccia della disponibilità delle mie attività. |  | 1 | 1
|  | Realizzazione backend |  | 1 | Emanuele Setaro | bar: Giorni dello Sprint - Ore rimanenti 1 to Giorni dello Sprint - Ore rimanenti 7
RF_VI_2 | In quanto visitatore voglio visualizzare le mie prenotazioni all'interno della mia area riservata in modo da poterle cancellare. |  | 1 | 2
|  | Realizzazione frontend |  | 1.5 | Diana Lavinia Cojoc | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1
|  | Realizzazione backend |  | 0.5 | Michela Percaccio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
TOTALE |  |  | 15 | 25 |  | 25 | 24 | 21.5 | 18.5 | 15 | 9 | 5.5

## Sprint 2
Obiettivo dello Sprint |  | Dettagli attività | Story Points Sprint |  |  | Giorni dello Sprint - Ore rimanenti
User Story ID | User story | Task | Story Points Stimati | Ore Stimate | Responsabile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
RF_VI_5 | In quanto visitatore, voglio effettuare la prenotazione di un'attività, in modo da inserirla in un itinerario di viaggio. |  | 8 | 1
|  | Realizzazione frontend 2 |  | 1 | Ernesto De Iesu | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
RF_UG_5 | In quanto utente, voglio effettuare il login alla mia area riservata della piattaforma, in modo da poter svolgere le mie funzioni. |  | 2 | 1.5
|  | Realizzazione frontend |  | 0.5 | Diana Lavinia Cojoc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | Realizzazione backend |  | 1 | Gabriele Di Stefano | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
RF_UG_3 | In quanto utente, voglio accedere alla pagina di ciascuna attività, in modo da poterne visualizzare le informazioni. |  | 2 | 0.5
|  | Realizzazione frontend |  | 0.5 | Emanuele Setaro | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5
RF_GA_1 | In quanto gestore voglio usufruire della funzionalità di aggiornamento automatico delle prenotazioni, in modo da poter tenere traccia della disponibilità delle mie attività. |  | 1 | 1
|  | Realizzazione backend |  | 1 | Emanuele Setaro | bar: Giorni dello Sprint - Ore rimanenti 1 to Giorni dello Sprint - Ore rimanenti 7
RF_VI_2 | In quanto visitatore voglio visualizzare le mie prenotazioni all'interno della mia area riservata in modo da poterle cancellare. |  | 1 | 1.5
|  | Realizzazione frontend |  | 1 | Diana Lavinia Cojoc | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend |  | 0.5 | Michela Percaccio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
RF_UG_2 | In quanto utente voglio filtrare le attività in base al nome, distanza geografica, città e categoria, in modo da poter visualizzare il risultato su una mappa. |  | 5 | 9
|  | Realizzazione frontend ricerca 1 |  | 2 | Emanuele Setaro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Realizzazione backend ricerca 1 |  | 1 | Gabriele Di Stefano | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione frontend ricerca 2 |  | 0.5 | Diana Lavinia Cojoc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend ricerca 2 |  | 1.5 | Roberta Galluzzo | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione frontend homepage 1 |  | 2 | Diana Lavinia Cojoc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Realizzazione backend homepage |  | 0.5 | Michela Percaccio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione frontend homepage 2 |  | 1.5 | Michela Percaccio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
RF_UG_1 | In quanto utente voglio visualizzare i valori di ecosostenibilità adottati dalla piattaforma in una sezione apposita, in modo da comprendere come questi vengono interpretati |  | 1 | 2
|  | Realizzazione frontend |  | 1.5 | Ernesto De Iesu | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
|  | Realizzazione backend |  | 0.5 | Michela Percaccio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
RF_GA_4 | In quanto gestore voglio modificare i valori di ecosostenibilità, in modo da poter garantire coerenza con i principi rispettati. |  | 1 | 1
|  | Realizzazione frontend |  | 0.5 | Diana Lavinia Cojoc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend |  | 0.5 | Roberta Galluzzo | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RF_VI_6 | Il visitatore deve poter effettuare una recensione sulle attività prenotate, valutando l'impegno dell'offerta turistica nelle pratiche ecosostenibili dichiarate e condividendo un feedback sull'esperienza generale. |  | 2 | 2
|  | Realizzazione frontend |  | 1 | Emanuele Setaro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0
|  | Realizzazione backend |  | 1 | Roberta Galluzzo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
RF_VI_8 | In quanto visitatore voglio effettuare la segnalazione di un'attivita turistica o di un alloggio in modo da poter contribuire a migliorare la qualità delle informazioni fornite. |  | 2 | 3
|  | Realizzazione frontend |  | 1 | Michela Percaccio | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5
|  | Realizzazione backend |  | 2 | Gabriele Di Stefano | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
RF_GA_3 | In quanto gestore, voglio inserire le mie attività turistiche e strutture, in modo da poterle pubblicizzare sul portale. |  | 5 | 4.5
|  | Realizzazione frontend |  | 3 | Ernesto De Iesu | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | Realizzazione backend |  | 1.5 | Roberta Galluzzo | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 30 | 27 |  | 27 | 26.5 | 25.25 | 23.5 | 18 | 16 | 11

## Sprint 3
Obiettivo dello Sprint |  | Features modulo AI | Story Points Sprint |  |  | Giorni dello Sprint - Ore rimanenti
User Story ID | User story | Task | Story Points Stimati | Ore Stimate | Responsabile | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
RF_VI_5 | In quanto visitatore, voglio effettuare la prenotazione di un'attività, in modo da inserirla in un itinerario di viaggio. |  | 8 | 0.5
|  | Realizzazione frontend 2 |  | 0.5 | Ernesto De Iesu | 0.25 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RF_UG_3 | In quanto utente, voglio accedere alla pagina di ciascuna attività, in modo da poterne visualizzare le informazioni. |  | 2 | 0.5
|  | Realizzazione frontend |  | 0.5 | Emanuele Setaro | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RF_GA_1 | In quanto gestore voglio usufruire della funzionalità di aggiornamento automatico delle prenotazioni, in modo da poter tenere traccia della disponibilità delle mie attività. |  | 1 | 1
|  | Realizzazione backend |  | 1 | Roberta Galluzzo | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RF_VI_2 | In quanto visitatore voglio visualizzare le mie prenotazioni all'interno della mia area riservata in modo da poterle cancellare. |  | 1 | 1
|  | Realizzazione frontend |  | 0.5 | Diana Lavinia Cojoc | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione backend |  | 0.5 | Michela Percaccio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RF_UG_2 | In quanto utente voglio filtrare le attività in base al nome, distanza geografica, città e categoria, in modo da poter visualizzare il risultato su una mappa. |  | 5 | 6.5
|  | Realizzazione frontend ricerca 1 |  | 2 | Emanuele Setaro | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione frontend ricerca 2 |  | 0.5 | Diana Lavinia Cojoc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione frontend homepage 1 |  | 2 | Diana Lavinia Cojoc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Realizzazione backend homepage |  | 0.5 | Michela Percaccio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione frontend homepage 2 |  | 1.5 | Michela Percaccio | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
RF_GA_4 | In quanto gestore voglio modificare i valori di ecosostenibilità, in modo da poter garantire coerenza con i principi rispettati. |  | 1 | 0.5
|  | Realizzazione frontend |  | 0.5 | Diana Lavinia Cojoc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RF_VI_8 | In quanto visitatore voglio effettuare la segnalazione di un'attivita turistica o di un alloggio in modo da poter contribuire a migliorare la qualità delle informazioni fornite. |  | 2 | 0.5
|  | Realizzazione frontend |  | 0.5 | Michela Percaccio | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RF_GA_3 | In quanto gestore, voglio inserire le mie attività turistiche e strutture, in modo da poterle pubblicizzare sul portale. |  | 5 | 1.5
|  | Realizzazione frontend |  | 1.5 | Ernesto De Iesu | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RF_VI_3 | In quanto visitatore, voglio usufruire della funzionalità del sistema che pianifica automaticamente un itinerario sulla base delle mie preferenze in modo da ottenere suggerimenti per il mio viaggio. |  | 8 | 11
|  | Realizzazione frontend 1 |  | 3 | Diana Lavinia Cojoc | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0
|  | Realizzazione frontend 2 |  | 2.5 | Michela Percaccio | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione backend 1 |  | 2.5 | Gabriele Di Stefano | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione backend 2 |  | 3 | Roberta Galluzzo | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RF_VI_1 | In quanto visitatore voglio compilare il questionario in base alle mie preferenze, in modo da poter usufruire della funzionalità di pianificazione automatica dell'itinerario. |  | 2 | 2
|  | Realizzazione frontend |  | 1.5 | Ernesto De Iesu | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione backend |  | 0.5 | Gabriele Di Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RF_AM_4 | In quanto amministratore, voglio poter apportare modifiche ai livelli di ecosostenibilità associati a un'attività, in modo da poter adattare i valori a quelli contenuti nelle recensioni e segnalazioni degli utenti. |  | 2 | 2
|  | Realizzazione frontend 1 |  | 1 | Diana Lavinia Cojoc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione frontend 2 |  | 1 | Ernesto De Iesu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RF_GA_5 | In quanto gestore voglio visualizzare le attività all'interno della mia area riservata in modo da poterle gestire. |  | 2 | 2
|  | Realizzazione frontend |  | 1.5 | Emanuele Setaro | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizzazione backend |  | 0.5 | Roberta Galluzzo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALE |  |  | 39 | 29 |  | 27.25 | 27.5 | 25 | 20.75 | 11.25 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0

## Grafici
| Sprint 1 | [8 empty] | Sprint 2 | [8 empty] | Sprint 3
| Giorno 0 | Giorno 1 | Giorno 2 | Giorno 3 | Giorno 4 | Giorno 5 | Giorno 6 | Giorno 7 |  | Giorno 0 | Giorno 1 | Giorno 2 | Giorno 3 | Giorno 4 | Giorno 5 | Giorno 6 | Giorno 7 |  | Giorno 0 | Giorno 1 | Giorno 2 | Giorno 3 | Giorno 4 | Giorno 5 | Giorno 6 | Giorno 7 | Giorno 8 | Giorno 9 | Giorno 10
Andamento effettivo | 25 | 25 | 24 | 21.5 | 18.5 | 15 | 9 | 5.5 | Andamento effettivo | 27 | 27 | 26.5 | 25.25 | 23.5 | 18 | 16 | 11 | Andamento effettivo | 29 | 27.25 | 27.5 | 25 | 20.75 | 11.25 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0
Andamento ideale | 25 | 21.4286 | 17.8571 | 14.2857 | 10.7143 | 7.1429 | 3.5714 | 0 | Andamento ideale | 27 | 23.1429 | 19.2857 | 15.4286 | 11.5714 | 7.7143 | 3.8571 | 0 | Andamento ideale | 29 | 25.375 | 21.75 | 18.125 | 14.5 | 10.875 | 7.25 | 3.625 | 0 | 0 | 0

## Totale
TM | Sotto-Task Sprint 1 | Ore Sprint 1 Stimate | Ore Sprint 1 Rimantenti | Sotto-Task Sprint 2 | Ore Sprint 2 Stimate | Ore Sprint 2 Rimantenti | Sotto-Task Sprint 3 | Ore Sprint 3 Stimate | Ore Sprint 3 Rimanenti
Diana Lavinia Cojoc | 3 | 3.5 | 1.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 6 | 7.5 | 0
Ernesto De Iesu | 2 | 4 | 1 | 3 | 5.5 | 1 | 4 | 4.5 | 0
Gabriele Di Stefano | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0
Roberta Galluzzo | 2 | 5 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 3 | 4.5 | 0
Michela Percaccio | 2 | 3.5 | 0.5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 0
Emanuele Setaro | 2 | 4 | 1.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 0
TOTALE | 13 | 25 | 5.5 | 24 | 27 | 11 | 23 | 29 | 0